MART 2026

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2025. GODINU

| SADRŽAJ |  |
| --- | --- |
| I | Uvod |
| II | Osnovni podaci o vršiocu komunalnih djelatnosti |
| III | Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti - Ljudski resursi - Poslovni prostori i objekti komunalne infrastrukture - Oprema i vozni park |
| IV | Ciljevi |
| V | Osnove za izradu izvještaja |
| VI | Realizacija godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti u dijelu fizičkog obima aktivnosti |
| VII | Realizacija godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti u dijelu finansijskih pokazatelja - realizacija finansijskog plana |
| VIII | Izvještaj o pitanjima vezanim za politiku zarada i zapošljavanja |
| IX | Realizacija Plana javnih nabavki |
| X | Politika cijena |
| XI | Ocjena stanja i postignutih rezultata |

NAPOMENA: Sadržaj izvještaja o realizaciji programa obavljanja komunalnih djelatnosti usklađen je sa odredbama člana 26 stav 3 i 4 Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list Crne Gore” broj 055/16, 074/16, 002/18, 066/19, 140/22 i 084/24) i priloga br. 2 Pravilnika o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti (“Službeni list Crne Gore” br. 54/20 od 08.06.2020. godine).

# I UVOD

Donošenje godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti, definisano je odredbama člana 26 stav 3 i 4 i člana 29 stav 2 tačka 7 Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list CG” broj 55/2016, 074/16, 002/18,  066/19, 140/22 i 084/24).

Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djeatnosti, sa bilansom stanja i uspjeha, u skladu sa članom 26 stav 3 Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list CG” broj 55/2016, 074/16, 002/18,  066/19, 140/22 084/24), dostavlja se nadležnom organu jedinice lokalne samouprave najkasnije do 31.marta tekuće, za prethodnu godinu.

Obaveza Skupštine jedinice lokalne samouprave shodno članu 26 stav 4 Zakona o komunalnim djelatnostima (“Službeni list CG” broj 55/2016, 074/16, 002/18 , 066/19,140/22 i 084/24) je da navedeni godišnji izvještaj usvoji najkasnije do 30.juna tekuće, za prethodnu godinu.

Godišnji izvještaj sadrži 12 konceptualno i metodološki povezanih cjelina. U prvom dijelu izvještaja prezentovani su osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti, njegovi kapaciteti i ciljevi, kao i zakonski akti na osnovu kojih je predmetni izvještaj izrađen.

Najobimniji dio izvještaja predstavlja cjelina o realizaciji godišnjeg programa rada po osnovu fizičkog obima aktivnosti, finansijski pokazatelji o realizaciji finansijskog plana, kao i realizacija plana javnih nabavki.

Pregled rezultata fizičkog obima obavljenih poslova i njihovih iskaza u finansijskim pokazateljima koncipiran je po službama na način da se može sagledati ostvareni obim poslova po vrstama i jedinici mjere za svaku organizacionu jedinicu ponaosob.

Kao posebne stavke obuhvaćene su i cjeline koje se odnose na politiku zarada i zapošljavanje, zaduženosti i politike cijena.

DOO „Komunalno“ Cetinje, obavlja djelatnosti predviđene zakonskom i podzakonskom regulativom i to:

- Zakon o komunalnim djelatnostima („Službeni list CG“  broj 055/16, 074/16, 002/18 i 066/19, 140/22 i 084/24);

- Zakon o upravljanju otpadom („Službeni list CG“ broj 034/24 i 092/24);

- Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Službeni list CG", br. 071/17 od 31.10.2017, 067/19)

- Odluka o komunalnom redu („Službeni list CG –opštinski propisi“, broj 050/ 22, 057/24 i 010/25)

- Odluka o pijacama („Službeni list RCG -opštinski propisi“ br.020/25);

- Odluka o održavanju javnih groblja na teritoriji Prijestonice Cetinje ("Službeni list CG - opštinski propisi", br. 012/23 i 062/24);

- Odluke o osnivanju DOO „Komunalno“ Cetinje ,( „Službeni list CG –opštinski propisi“, broj 30/13, 22/14, 16/19, 39/19 i 016/24);

- Statuta DOO „Komunalno“ Cetinje ( „Službeni list CG –opštinski propisi“, broj 027/22 016/24 i 025/24);

- Odluka o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim kućnim ljubimcima, načinu zbrinjavanja i kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca na teritoriji Prijestonice Cetinje ( „Službeni list CG –opštinski propisi“, broj 012/23 i 062/24);

U skladu sa navedenim propisima, privredno društvo obavlja sljedeće djelatnosti, i to:

- Upravljanje komunalnim otpadom (sakupljanje i transport komunalnog, biorazgradivog i kabastog otpada);

- Uređenje i održavanje javnih zelenih površina (sađenje i održavanje drveća i drugog rastinja, održavanje, opremanje, čišćenje i zaštita parkova, javnih zelenih površina i zaštitnog zelenila, uređenje, održavanje, čišćenje i zaštita rekreacionih površina, dječijih igrališta, otvorenih odvodnih kanala, pješačkih staza, trotoara, trgova i drugih pješačkih zona i pratećeg mobilijara i uklanjanje leševa životinja);

- Održavanje opštinskih puteva (održavanje i čišćenje pripadajućeg putnog pojasa, čišćenje snijega i leda sa saobraćajnica, postavljanje i obnavljanje horizontalne, vertikalne svjetlosne i zvučne saobraćajne signalizacije);

- Održavanje javnih groblja,

- Održavanje pijaca (upravljanje i održavanje uređenog otvorenog ili zatvorenog prostora i objekata koji se koriste za prodaju);

- Javni prevoz putnika, (međugradski prevoz studenata);

- Upravljanje javnom rasvjetom (obezbjeđivanje rasvjete na javnim površinama, opštinskim putevima i obilaznicama i održavanje objekata instalacija i uređaja javne rasvjete).

Pored navedenih komunalnih djelatnosti DOO „Komunalno“ Cetinje, obavljalo je i sljedeće:

- Pružanje usluga autobuske stanice;

- Pružanje usluga za opšta i posebna parkirališta;

- Pružanje usluga zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.

# II OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNIH  DJELATNOSTI

| Osnivač | # Prijestonica Cetinje |  |
| --- | --- | --- |
| Oblik organizovanja: | # DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU |  |
| Puni naziv: | # DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KOMUNALNO CETINJE |  |
| ### Skraćeni naziv: | ### DOO “KOMUNALNO“ CETINJE |  |
| ### Sjedište: | ### Ul. Jaroslava Čermaka br. 17, Cetinje |  |
| ### Telefon /fax: | ### +382 41 238 225 |  |
| ### email: | ### bosko.dragutinovic@komunalnocetinje.me |  |
| ### web site: | ### www.komunalnocetinje.me |  |
| ### Broj upisa u Centralni registar privrednih subjekata: | ### 5-0716551 / 008 |  |
| ### Poreski identifikacioni broj | ### 02004887 |  |
| ### PDV broj | ### 31/31-00393-4 |  |
| ### Transakcijski računi: | ### Prva banka PJ Cetinje | ### 535-10513-65 |
|  | ### NLB Montenegrobanka AD | ### 530-1999-30 |
|  | ### Erste banka | ### 540-7795-40 |
|  | ### CKB banka | ### 510-200634-23 |
|  | ### Lovćen banka | ### 565-7424-28 |
| ### Izvršni direktor: | ### Boško Dragutinović |  |
| ### Predsjednik Odbora direktora: | ### Milena Tomanović |  |
| ### Članovi Odbora direktora: | ### Dimitrije Jovićević ### Nikola Vušurović ### Zoran Marković ### Milica Lopičić |  |

II1 Osnovni oblici organizovanja rada Društva

ODBOR DIREKTORA

IZVRŠNI DIREKTOR

POMOĆNIK IZVRŠNOG DIREKTORA

SLUŽBA IZVRŠNOG DIREKTORA

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA AUTOBUSKE STANICE

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA  I UREĐENJA JAVNIH  ZELENIH POVRŠINA

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA

SLUŽBA ZA FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA  JAVNE RASVJETE

SLUŽBA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA

SLUŽBA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

SLUŽBA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA

SLUŽBA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA

# III Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti

| KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH |  |  |
| --- | --- | --- |
| Organizaciona cjelina | Nivo kvalifikacija | Broj izvršilaca |
| SLUŽBA IZVRŠNOG DIREKTORA | VII 2 | 3 |
|  | VII 1 | 2 |
|  | IV 1 | 2 |
| SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA | VII 1 | 1 |
|  | IV 1 | 5 |
|  | III | 4 |
|  | II | 1 |
|  | I | 19 |
| SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA I UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | VII 2 | 1 |
|  | IV1 | 5 |
|  | III | 1 |
|  | I | 2 |
| SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA | VII 1 | 1 |
|  | IV 1 | 6 |
|  | III | 2 |
|  | II | 1 |
|  | I | 3 |
| SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA AUTOBUSKE STANICE | VII 1 | 1 |
|  | IV 1 | 5 |
|  | I | 2 |
| SLUŽBA ZA FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE | VII 1 | 2 |
|  | IV 1 | 2 |
|  | III | - |
| SLUŽBA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA | VII 1 | 1 |
|  | IV 1 | 4 |
| SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE | VII 1 | 3 |
|  | IV 1 | 1 |
|  | I | 1 |
| SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE | VII 1 | - |
|  | IV1 | 4 |
| SLUŽBA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRLIŠTA | VII1 | 1 |
|  | IV1 | 3 |
|  | III | 1 |
|  | II | - |
|  | I | - |
| SLUŽBA ZA POSLOVE ZBRINJAVANJA NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH ŽIVOTINJA | VII1 | - |
|  | IV1 | 5 |
|  | III | - |
|  | II | - |
|  | I | - |

III1 POSLOVNI PROSTORI

Upravna zgrada DOO “KOMUNALNO” Cetinje                    Adresa: Jaroslava Čermaka br. 17

Mehanizacija DOO “KOMUNALNO” Cetinje                          Adresa: Jaroslava Čermaka br. 17

Gradska kapela							Adresa: Jaroslava Čermaka br. 17

Autobuska stanica Cetinje                                               Adresa: Grahovska ulica

Javna rasvjeta                                                                 Adresa: Jaroslava Čermaka 17.

Služba za naplatu potraživanja                                       Adresa: Bajova br. 50

Služba za opšta i posebna parkirališta

## III2 OPREMA I VOZNI PARK PRIVREDNOG DRUŠTVA

| SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEHANIZACIJA I MAŠINE |  |  |  |  |
| Broj | reg. oznake | marka i tip vozila, priključci | namjena | god. proiz. |
| 1. | CT AN 434 | Volvo FLL42R 16T | Pražnjenje posuda za komunalni otpad zapremine 1,1m³ | 2012.g. |
| 2. | CT AN 380 | Mercedes Atego 9707 autopodizač, kosim nožem | Pražnjenje posuda za komunalni otpad zapremine 5 m³ | 2003.g. |
| 3. | CT AN 856 | Mercedes Atego 1828 sa kiperskim sandukom zapremine 6 m³, hidrauličnom dizalicom i grabilicom, kosim nožem | Sakupljanje, podizanje i transport kabastog otpada, uklanjanje snijega sa saobraćajnica | 2003.g. |
| 4. | CT AZ 110 | Tam 150 sa kiperskim sandukom zapremine 8 m³, hidrauličnom dizalicom, grabilicom, kosim nožem, posipačem soli zapremine 3 m³ | Sakupljanje, podizanje i transport kabastog otpada, uklanjanje snijega sa saobraćajnica, posipanje soli i rizle | 1988.g. |
| 5. | CT AA 08 | Traktor Terion ATM 4200 sa priključcima: freza, kosi nož, makaze i drobilica | Održavanje zelenog pojasa i uklanjanje snijega sa saobraćajnica | 2012.g. |
| 6. | / | Traktor AGT835T sa solarom zapremine 400 l i kosim nožem | Posipanje soli i uklanjanje snijega sa saobraćajnica | 2011.g. |
| 7. | / | Građevinska mašina Hanomag 60 E sa prednjom utovarnom lopatom | Uklanjanje snijega sa saobraćajnica | 1990.g. |
| 8. | CT CG 145 | Piaggio porter maxi | Pražnjenje posuda za komunalni otpad zapremine 120 l i 240 l | 2018.g. |
| 9. | CT AV 778 | Dacia Sandero Access | Putničko vozilo | 2020.g. |
| 10. | CT AV 707 | Dacia Sandero Access | Putničko vozilo | 2021.g. |
| 11. | CT AV 697 | Dacia Sandero Access | Putničko vozilo | 2020.g. |
| 12. | CT BE 006 | Volkswagen passat 1,6 | Putničko vozilo- upravna zgrada | 2019.g |
| 13. | CT AS 900 | Volkswagen golf VII | Putničko vozilo- upravna zgrada | 2015 |
| 14. | CT AP 180 | Volkswagen golf VI | Putničko vozilo- upravna zgrada | 2011 |
| 15. | CT AS 190 | Fiat punto | Putničko vozilo- upravna zgrada | 2005 |
| 16. | CT CG 184 | Ford Truck 1833DC | Pražnjenje posuda za komunalni otpad zapremine 1,1m³, 3 m3 i 5m3 | 2023.g. |
| 17. | CT CG 183 | Hidromek | Kombinovana građevinska mašina | 2023.g. |
| 18. | CT CG 185 | Rasco univerzalno vozilo MUVO Euro 6 | Multifunkcionalno vozilo sa priključcima (vakuumska čistilica i sniježni plug) | 2023.g. |
| SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA I UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  |  |  |  |
| MEHANIZACIJA |  |  |  |  |
| Broj | reg. oznake | marka i tip vozila, priključci | namjena | god. proiz. |
| 1. | CT AA 07 | Traktor Agromaš 50TK sa prikolicom zapremine 3m³ | Transport kabastog biljnog otpada | 2012.g. |
| 2. | CT AN 467 | Renault Master DK L3P3 | Prevoz alata i opreme za rad | 2021.g. |

| ALAT I OPREMA ZA RAD |  |  |
| --- | --- | --- |
| r.br | Naziv | Količina |
| 1. | Motorna kosilica, marka - STIHL, tip - FS 450 | 2 kom |
| 2. | Motorna kosilica, marka - STIHL, tip - FS 350 | 6 kom |
| 3. | Motorna kosilica, marka - STIHL, tip - FS 250 | 4 kom |
| 4. | Traktorska kosilica Stihl RT 6127.1 ZL | 2 kom |
| 5. | Rotaciona kosačica R11 650V Stihl | 4 kom |
| 6. | Kosilica rotaciona, marka - VIKING, tip - MB 2.2R | 1 kom |
| 7. | Trimer za žive ograde, marka – STIHL, tip – HS81T | 1 kom |
| 9. | Trimer za žive ograde, marka – STIHL, tip – HS45 | 1 kom |
| 10. | Motorna testera teleskopska produžena, marka – STIHL | 1 kom |
| 11. | Motorna testera teleskopska produžena, marka – STIHL, tip HT 75 | 1 kom |
| 12. | Motorna testera, marka – MS661 Stihl | 1 kom |
| 14. | Motorna testera, marka – STHIL MS 361 | 1 kom |
| 15. | Motorna testera, marka – STHIL MS 260 | 1 kom |
| 16. | Duvač, marka – Stihl 86 | 6 kom |
| 17. | Motorna pumpa za prskanje | 2 kom |
| 18. | HS 82R Moto makaze za živu ogradu | 1 kom |

| SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEHANIZACIJA |  |  |  |  |
| Broj | reg. oznake | marka i tip vozila, priključci | namjena | god. proiz. |
| 1. | CT AN 779 | Mercedes VITO | Pogrebno vozilo | 2002.g. |
| 2. | CT AN 539 | Carnival KIA | Pogrebno vozilo | 2004.g. |

| SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEHANIZACIJA |  |  |  |  |
| Broj | reg. oznake | marka i tip vozila, priključci | namjena | god. proiz. |
| 1. | CT AA 17 | Mercedes sprinter 311TDI | Održavanje rasvjete | 2020.g. |

| VOZILA ZA JAVNI PREVOZ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MEHANIZACIJA |  |  |  |  |
| Broj | reg. oznake | marka i tip vozila, priključci | namjena | god. proiz. |
| 1. | CT CG 163 | Opel Vivaro 2.0 CDTI | Javni prevoz | 2014.g. |
| 2. | CT CG 154 | Ford Transit Bus Elwb | Javni prevoz | 2019.g. |

| PREGLED VOZILA I OPREME DODIJELJENIH OD STRANE PRIJESTONICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj | reg. oznake | marka i tip vozila, priključci | namjena | god. proiz. |
| 1. | CT CG 188 | Ford F line | Pražnjene posuda za komunalni otpad zapremine 1,1m³ | 2024.g. |
| 2. | CT CG 186 | Ford transit | Pogrebno vozilo | 2023.g. |
| 3. | CT CG 195 | Ford 2633 DC | Transport komunalnog otpada | 2024.g. |
| 4. | / | Električna čistilica Pony | Multifunkcionalno vozilo sa priključcima (vakuumska čistilica i sniježni plug) | 2024.g. |
| 5. | CT CG 201 | Vakuumska čistilica Rasco | Mašinsko čišćenje javnih površina | 2024.g. |
| 6. | / | Agregat Kohler | Napajanje električnom energijom | / |

# IV CILJEVI

Realizacija planiranog obima poslova na osnovu godišnjeg programa privrednog društva odvijala se prema utvrđenoj tehničko - operativnoj dinamici.

Konkretni zadaci na realizaciji poslova iz djelatnosti privrednog društva obavljani su u skladu sa mjesečnim planovima rada za svaku službu ponaosob.

Detaljna analiza obima izvršenih poslova sa svim analitičkim pokazateljima iskazana je u mjesečnim izvještajima o radu.

# V OSNOVE ZA IZRADU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

Osnove za izradu godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti zasnivaju se na prikazivanju fizičkog obima aktivnosti u cilju realizacije programa privrednog društva za prethodnu godinu i finansijskim pokazateljima o ostvarenim prihodima iz poslovanja, kao i o realizovanim sredstvima i izvršenim ulaganjima privrednog društva u prethodnoj godini.

Poglavlja osnove za izradu izvještaja čine:

-Fizički obim aktivnosti;

-Finansijski plan;

Pregled fizičkog obima aktivnosti koncipiran je po službama, dok finansijski plan sadrži uporedne pokazatelje planiranih i realizovanih aktivnosti.

# VI REALIZACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI U DIJELU FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI 

VI1 Služba za poslove održavanja javnih površina

Služba za poslove održavanja javnih površina, obavlja poslove iz osnovne kao i dopunske djelatnosi, i to:

- održavanja čistoće javnih površina;

- sakupljanja, transporta i odlaganja komunalnog otpada;

- manuelnog i mašinskog čišćenje javnih površina: ulica, bulevara, trgova,  trotoara, pijačnog prostora i saobraćajnica;

- pročišćavanja ulica, bulevara, trgova, trotoara, sakupljanje i transport kabastog otpada;

- sakupljanja i transporta otpada iz privremenih odlagališta;

- uklanjanja otpada sa nelegalnih odlagališta;

- uklanjanja životinjskih leševa.

U izvještajnom periodu poslovi manuelnog i mašinskog čišćenja i pročišćavanja su obavljani svakodnevno, u dvije smjene.

Na teritoriji Prijestonice Cetinje vrši se pražnjenje 392 kontejnera zapremine 1,1 m3 (216 kontejnera se nalazi na gradskom području, 91 kontejner na području Riječke nahije i NP Skadarsko jezero i 85 kontejnera na području Katunske nahije i NP Lovćen), 13 posuda za komunalni otpad zapremine 5 m3, 17 polupodzemnih kontejnera zapremine 3 m3, 16 polupodzemnih kontejnera zapremine 5 m3 i 157 plastične posude zapremine 120 l i 240 l.

Prikaz ostvarenog obima poslova:

Tabela 1.

| Opis posla | Jed. mjere | Planirano 2025.g | Ostvareno 2025.g |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuelno i mašinsko čišćenje javnih površina | m2 | 22 163 940,00 | 26 150 545,00 |
| Pročišćavanje javnih površina | m2 | 33 664 958,00 | 26 065 135,00 |
| Odvoz komunalnog otpada | tura | 959 | 976 |

Ostvareni obim posla u odnosu na planirani je uvećan iz razloga povećanog broja manifestacija i turističkih posjeta.

U 2025.godini količina komunalnog otpada odvezena na sanitarnu deponiju “Livade” u Podgorici iznosi 5 674 420 kg.

Kabasti, neopasni građevinski i biljni otpad se na nekontrolisan i nesavjestan način najčešće odlaže pored kontejnerskih lokacija za komunalni otpad, što zahtijeva dodatno angažovanje radne snage i opreme.

Tabela 2.

| Opis posla | Jed. mjere | Planirano 2025.g | Ostvareno 2025.g |
| --- | --- | --- | --- |
| Sakupljanje i odvoz neopasnog građevinskog, biljnog i kabastog otpada upotrebom vozila sa hidrauličnom dizalicom i zahvatnom kašikom | tura | 730 | 538 |

U cilju održavanja grada čistim bilo je potrebno dodatno angažovanje vozila za pražnjenje kontejnera zapremine 5 m3 i građevinskih mašina za utovar predmetnog otpada.

Tabela 3.

| Opis posla | Jed. mjere | Planirano 2025.g | Ostvareno 2025.g |
| --- | --- | --- | --- |
| Sakupljanje i odvoz neopasnog građevinskog, biljnog i kabastog otpada upotrebom vozila za pražnjenje kontejnera zapremine 5 m3 | tura | 624 | 1418 |
| Utovar neopasnog građevinskog, biljnog i kabastog otpada upotrebom građevinskih mašina Hanomag 60E i Hidromek | h | 30 | 317 |

U toku 2025.godine ovo privredno društvo je izvršilo sanaciju 5 nelegalnih odlagališta otpada van gradskog područja, i to:

- 4 nelegalna odlagališta na putnom pravcu Cetinje – Njeguši - Kotor kojom prilikom je sa istih uklonjeno cca 50 m3 miješanog komunalnog i neopasnog građevinskog otpada,

- 1 nelegalno odlagališta na putnom pravcu Lipovik - Čukovići kojom prilikom je sa istog uklonjeno cca 3 m3 miješanog komunalnog i neopasnog građevinskog otpada.

Procijenjena količina sakupljenog neopasnog građevinskog, biljnog i kabastog otpada deponovana u 2025.godini na lokaciji kojom upravlja „Matej“ DOO Cetinje iznosi 1 051 400 kg.

Zimsko održavanje saobraćajnica na teritoriji Prijestonice Cetinje, u skladu sa statutarnim ovlašćenjima realizuje ovo privredno društvo upotrebom raspoložive mehanizacije.

Tabela 4.

| Opis posla | Jed. mjere | Planirano 2025.g | Ostvareno 2025.g |
| --- | --- | --- | --- |
| RAD MAŠINA (kamiona kipera sa kosim noževima, posipač soli, traktora teriona i utovarne lopate, snjegočistača sa frezom) | h | 800 | 66,50 |

Obzirom da u 2025.godini nije bilo intezivnijih sniježnih padavina, samim tim nije ostvaren planirani obim posla.

Ovo privredno društvo na gradskom području Prijestonice Cetinje, vrši poslove postavljanja i obnavljanja saobraćajne horizontalne i vertikalne signalizacije i poslove održavanja komunalne infrastrukture, montažu i demontažu komunalnih objekata, opravku oštećenja na komunalnim objektima i sve poslove koji podrazumijevaju opravku oštećenja (molersko farbarski, bravarsko varilački, stolarski radovi i ostalo).

Tabela 5.

| Opis posla | Jed. mjere | Planirano 2025.g | Ostvareno 2025.g |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i komunalne infrastrukture | h | 240 | 162 |

Ostvareni obim posla u odnosu na planirani je umanjen iz razloga jer je Osnivač izvršio zamjenu i montažu novih komunalnih objekata, kao i sanaciju horizontalne signalizacije.

VI2 Služba za poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina

U izvještajnom periodu Služba za poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina realizovala je planirane poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina i zelenih površina posebne namjene koji podrazumijevaju poslove njege i obnove biljnog materijala, redovnog čišćenja, grabuljanje i košenje travnjaka, održavanje staza, pješčanika, puteva i drugih objekata u parkovima, preduzimanja mjera zaštite zelenila od biljnih bolesti i štetočina, sanacije nevitalnih stabala i obnove poslije elementarnih nepogoda, odvoza sakupljenog biljnog materijala, lišća i slično.

| r.br. | Vrsta usluge | Jed. mjere |  |  | Planirano |  |  | Ostvareno |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sakupljanje otpada sa zelenih površina | m² |  |  | 12.625.455 |  |  | 9.199.131 |  |  |
| 2. | Metenje asfaltno betonskih staza | m² |  |  | 672.850 |  |  | 1.022.138 |  |  |
| 3. | Detaljno grabuljanje travnjaka | m² | čas rada |  | 547.665 | / |  | 129.374 |  | 84 |
| 4. | Mašinsko košenje (gradsko područje, lokalni putevi, spomen obilježja) | m² | čas. rada |  | 428.092 | / |  | 326.027 |  | 5.871 |
| 5. | Sakupljanje i odvoz biljnog otpada | tura |  |  | 105 |  |  | 653 |  |  |
| 6. | Sječa stabala uz upotrebu motornog vozila sa hirauličnom dizalicom | kom |  |  | / |  |  | 12 |  |  |
| 7. | Sječa stabala bez upotrebe motornog vozila sa hidrauličnom dizalicom | kom |  |  | 15 |  |  | / |  |  |
| 8. | Orezivanje stabala uz upotrebu motornog vozila sa hidrauličnom dizalicom | kom |  |  | 15 |  |  | 188 |  |  |
| 9. | Orezivanje stabala bez MV i teleskopskom testerom | kom |  |  | 165 |  |  | 12 |  |  |
| 10. | Nivelacija terena, priprema za sadnju i sadnja | m² | kom | čas | / | 40 | 20 | 320 | 26 | 268 |
| 11. | Navodnjavanje sadnica | čas.rada |  |  | / |  |  | 210 |  |  |
| 12. | Orezivanje žive ograde, ruža i žbunastih formi | m´ | kom | čas | 2200 | 320 | / | 999 | / | 121 |
| 13. | Okopavanje žive ograde, ruža i žbunastih formi | m’ | kom | čas | 4800 | 1188 | / | / | / | 285 |
| 14. | Uklanjanje izbojaka oko stabala | kom |  |  | 501 |  |  | 2.800 |  |  |
| 15. | Prihrana i zaštita biljnog materijala | čas rada |  |  | 23 |  |  | 40 |  |  |
| 16. | Saniranje nakon elementarnih nepogoda | čas rada |  |  | / |  |  | 696 |  |  |

U izvještajnom periodu Služba za poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina je pružala usluge i trećim licima, po osnovu ugovora o poslovno tehničkoj saradnji, kao i usluge fizičkim licima, po osnovu izdatih ponuda.

Služba za poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina je za posmatrani period ispunila finansijski plan, uz prisutne varijacije u operativnom obimu realizacije po lokacijama, koje su rezultat različitih potreba za održavanjem (češće košenje na pojedinim površinama), kao i zbog većeg broja vanrednih zahtjeva.

VI3 Služba za poslove pružanja pogrebnih usluga

U izvještajnom periodu Služba za poslove pružanja pogrebnih usluga realizovala je:

- Poslove održavanja i uređenja kapele i dva gradska groblja,

- Poslove naplate naknade za održavanje groblja,

- Poslove pružanja pogrebnih usluga,

- Poslove izgradnje grobnica

| VRSTA USLUGE | PLANIRANO ZA 2025 GODINU | OSTVARENO U 2025 GODINI |
| --- | --- | --- |
| Pogrebni sanduci i obilježja | 320 | 184 |
| Pogrebna odjeća | 225 | 285 |
| Cvjetni aranžman | 65 | 22 |
| Sahrane | 130 | 142 |
| Ekshumacije | 30 | 38 |
| Letovanje | 5 | 0 |
| Upotreba rashladnog uređaja | 2640 h | 1752 h |
| Upotreba gradske kapele | 4300 h | 3995,5 h |
| Vožnja van lokala start | 130 | 140 |
| Objavljivanje čitulja u dnevne novine “Pobjeda” | 3300 | 4919 |
| Objavljivanje čitulja na portalu “Umrli.me” | 341 | 118 |
| Izgradnja grobnica na Novom groblju | 56 | 70 |

VI4 Služba za poslove pružanja usluge autobuske stanice

U izvještajnom periodu Služba za poslove pružanja usluga autobuske stanice, realizovala je prodaju voznih karata za registrovane redove vožnje, davanje informacija u vezi prevoza prema registrovanim redovima vožnje putem panoa, razglasa, posebnom telefonskom linijom, pripremu podataka za izradu predračuna i fakturisanje izvršenih usluga.

Tabela 1.

| BROJ PRODATIH PUTNIH, PERONSKIH, OVJERENIH POVRATNIH KARATA I BROJ PROPUSNICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESEC | Broj karata i propusnica za izlazak na peron |  |  |  |  | Ukupno (I+II+III+IV+V) |
|  | Putne karte (I) | Peronske karte (II) | Ovjere povratne karte (III) | Mjesečna stanična (IV) | Potvrde o cijeni karte (V) |  |
| JANUAR | 4495 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4520 |
| FEBRUAR | 4953 | 12 | 5 | 12 | 25 | 5007 |
| MART | 2655 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2698 |
| APRIL | 5924 | 5 | 15 | 11 | 26 | 5981 |
| MAJ | 5633 | 17 | 2 | 12 | 24 | 5688 |
| JUN | 6037 | 4 | 2 | 12 | 27 | 6082 |
| JUL | 5414 | 19 | 3 | 15 | 28 | 5479 |
| AVGUST | 4545 | 11 | 8 | 12 | 23 | 4599 |
| SEPTEMBAR | 4995 | 5 | 2 | 8 | 26 | 5036 |
| OKTOBAR | 5485 | 8 | / | 9 | 9 | 5511 |
| NOVEMBAR | 4430 | 8 | / | 8 | 19 | 4465 |
| DECEMBAR | 5019 | 10 | 1 | 10 | 35 | 5075 |
| UKUPNO | 59.585 | 108 | 45 | 128 | 255 | 60.121 |

Tabela 2.

| BROJ PRODATIH PUTNIH, PERONSKIH, OVJERENIH POVRATNIH KARATA I BROJ PROPUSNICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GODINA | Broj karata i propusnica za izlazak na peron |  |  |  |  | Ukupno (I+II+III+IV) |
|  | Putne karte (I) | Peronske karte (II) | Ovjere povratne karte (III) | Mjesečna stanična (IV) | Potvrde o cijeni karte (V) |  |
| 2024.godina | 72.530 | 435 | 209 | 141 | 53 | 73.362 |
| 2025.godina | 59.585 | 108 | 45 | 128 | 255 | 60.121 |

VI5 Služba za poslove održavanja javne rasvjete

Ovaj Izvještaj obuhvata:

- Tabelarni prikaz, po mjesecima, broja intervencija na javnoj rasvjeti i korišćenje specijalnog vozila tokom izvedenih intervencija (Tabela broj 1).

- Tabelarni prikaz, po mjesecima, utrošenih svijetlećih elemenata sa svojim karakteristikama, kao što su: svjetiljke, sijalice, reflektori, paneli (Tabela broj 2).

- Tabelarni prikaz, po mjesecima, utrošenih rezervnih djelova i drugih komponenti, tokom održavanja javne rasvjete (Tabela broj 3).

| BROJ INTERVENCIJA NA JAVNOJ RASVJETI I KORIŠĆENJE SPECIJALNOG VOZILA TOKOM 2025. GODINE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESEC | INTERVENCIJE NA RASVJETI |  |  | KORIŠĆENJE VOZILA |  |
|  | Broj planiranih intervencija (I) | Broj intervencija po prijavi građana i Komunalne policije (II) | Ukupan broj mjesečnih intervencija (I) + (II) | Pređena kilometraža (km) | Rad hidraulične korpe (sati) |
| JANUAR | 82 | 22 | 104 | 833 | 57 |
| FEBRUAR | 48 | 31 | 79 | 579 | 56 |
| MART | 55 | 18 | 73 | / | / |
| APRIL | 150 | 17 | 167 | 686 | 23 |
| MAJ | 209 | 16 | 225 | 299 | 11 |
| JUN | 69 | 11 | 80 | 1. 132 | 69 |
| JUL | 88 | 15 | 103 | 821 | 40 |
| AVGUST | 107 | 8 | 115 | 996 | 38 |
| SEPTEMBAR | 138 | 8 | 146 | 1033 | 43 |
| OKTOBAR | 136 | 11 | 147 | 983 | 35 |
| NOVEMBAR | 98 | 32 | 130 | 888 | 47 |
| DECEMBAR | 61 | 55 | 116 | 1 027 | 73 |
| UKUPNO u 2025.god. | 1.241 | 244 | 1.485 | 9.277 | 492 |

Tabela 1

| PREGLED POTROŠNJE SVJETILJKI, REFLEKTORA, SIJALICA I PANELA TOKOM 2025. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MJESEC | TIP SVETILJKI, REFLEKTORA, SIJALICA I PANELA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LED svjetilj. 90W | LED svjetilj. 65W | LED svetilj. 45W | LED reflek. 50W | LED sijal. 40W | LED. panel 60W | Na sijal. 250W | Na sijal. 150W | Na sijal. 100W | LED panel 24W | MH sijal. 70W |
| JANUAR | 29 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| FEBRUAR | 8 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MART | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APRIL | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| MAJ | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JUN | 6 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JUL | 16 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| AVGUST | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SEPTEMBAR | 7 | 26 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| OKTOBAR | 6 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| NOVEMBAR | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DECEMBAR | 3 | 18 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO u 2025. god. | 95 kom | 126 kom | 100 kom | 6 kom | 64 kom | 0 kom | 0 kom | 2 kom | 3 kom | 44 kom | 14 kom |
| UKUPNO u 2025. godini instalirano 454 komada (svjetiljki, reflektora, sijalica i panela) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 2

PREGLED POTROŠNJE INSTALACIONOG MATERIJALA TOKOM 2025. GODINE

| MJESEC | VRSTA OSNOVNOG INSTALACIONOG MATERIJALA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSIGURAČ (kom) | PRIGUŠNICA (kom) | STARTER (kom) | FOTO ĆELIJA (kom) | ZATEZNA KLEMA (kom) | ČAURE; STOPICE (kom) | NOSAČ SVJETILJKE (kom) | IZOLACIONA KLEMA (kom) | KONTAKTOR (kom) | KABLOVI (m) | TERMO SPOJNICE (kom) | OJR (kom) | REDNA KLEMA (kom) |
| JANUAR | 0 | 6 | 6 | 4 | 12 | 0 | 13 | 19 | 2 | 195 | 0 | 0 | 2 |
| FEBRUAR | 8 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| MART | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| APRIL | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 5 | 16 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| MAJ | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 8 | 0 | 270 | 6 | 0 | 0 |
| JUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 32 | 85 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| JUL | 9 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 7 | 131 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
| AVGUST | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 55 | 0 | 357 | 0 | 0 | 3 |
| SEPTEMBAR | 7 | 1 | 0 | 7 | 18 | 2 | 28 | 70 | 1 | 410 | 1 | 0 | 0 |
| OKTOBAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | 15 | 83 | 0 | 229 | 0 | 0 | 1 |
| NOVEMBAR | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 45 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| DECEMBAR | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 2 | 19 | 68 | 0 | 290 | 1 | 0 | 1 |
| UKUPNO u 2025. god. | 45 | 10 | 7 | 32 | 138 | 42 | 140 | 583 | 4 | 2.116 | 13 | 0 | 13 |

Tabela 3

VI6 Služba za naplatu potraživanja

Služba za naplatu potraživanja obavlja poslove naplate komunalnih usluga, preduzimanje svih potrebnih mjera za poboljšavanje stepena naplate, blagovremene dostave računa korisnicima usluga, evidentiranje podataka o korisnicima usluga i naplata svih vrsta potraživanja, usaglašavanje evidencije potraživanja i obaveza sa korisnicima usluga i dobavljačima, izrada izvještaja o stepenu naplate potraživanja, rješavanje prigovora i zahtjeva korisnika usluga i obavljanje korespondencije sa njima, praćenje poštovanja dinamike plaćanja po sporazumima o izmirenju duga u ratama i preduzimanje radnji za nastavak postupka u slučaju da je korisnik utužen, priprema i kontrola dokumentacije za utuženje dužnika, priprema podataka i dokumentacije za ročište u saradnji sa službom za pravne poslove, javnim izvršiteljima i zastupnicima društva, kontrolu zapisnika sa terena i daje uputstva inkasantima u vezi sa evidencijom objekata korisnika usluga, ažuriranje evidencije podataka o korisnicima usluga, blagovremene naplate i preduzimanja radnji za naplatu potraživanja prije nastupanja roka zastarelosti, kontrola i evidencija o utuženjima dužnika, kontrole i evidencije realizovanih utuženja, formiranje spiskova i izvještaja o utuženi dužnicima, priprema opomena dužnicima i praćenje njihove dostave, izrada mjesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja, planova i programa rada, kao i drugih izvještaja iz djelokruga poslova službe.

Prinudna naplata

| Pokrenuti postupci - 85 | Završeni predmeti - 2 |
| --- | --- |
|  | U toku - 83 |
| Iznos potraživanja – 30.129,74 | Naplaćeno – 1.129,19 € |
|  | Preostalo – 29.000,55 € |

Opomene

Broj poslatih opomena - 203

Sporazumi

| Broj sporazuma | Ukupan iznos | Završeno | Ukupno naplaćeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 6.170,20 € | 51 | 3.086,87 € |

Sudski postupci

| Broj predmeta | Ukupan iznos | Period | Otpis po mal. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mal br.250/23 | 2825,19+665,00 | 01.07.2020.-31.01.2021. | 75,00 |
| Mal br.46/24 | 46.32+26.60 | 01.04.2018.-31.03.2020. | 146.50 |
| Mal br.3/25 | 105.36+36.25 | 01.02.2018.-31.01.2020. | 140,48 |

VI7 Služba za opšta i posebna parkirališta

U izvještajnom periodu Služba za opšta i posebna parkirališta realizovala je sledeće:

- SMS po operaterima:

| T-Mobile | 28.564 |
| --- | --- |
| Telenor | 19.752 |
| M-tel | 18.355 |

2. Rješenja:

| Stanari | Zaposleni | Pravna lica | Mjesečna 22,00 € |
| --- | --- | --- | --- |
| 917 | 753 | 165 | 37 |

3. Izdato je 1.587 kazni, od čega su realizovane 649 uplate.

Aplikacijom go2park je izvršeno 1001 uplata.

4. Po operaterima:

| OPV1 | 7.117,00 € |
| --- | --- |
| OTV2 | 7.406,50 € |
| SC01 | 721,20 € |
| SC01 Kartica | 95,70 € |
| SC02 Kartica | 64,50 € |
| OTV3 | 7,90 € |

VI8 Služba za pravne i opšte poslove

Služba za pravne i opšte poslove obavlja  poslove: izrade opštih akata, njihovih izmjena i dopuna; pravne poslove u vezi statusnih i organizacionih promjena društva; poslove pravnog zastupanja društva i preduzimanje potrebnih pravnih radnji pred sudovima i drugim organima; izrade ugovora za potrebe društva; stručno pravni i administrativni poslovi za organe upravljanja, disciplinske i druge organe društva; poslove iz oblasti radnih odnosa i vođenje evidencije iz oblasti rada, obezbjeđenja i zaštite objekata društva; preduzimanje svih propisanih mjera iz oblasti zaštite imovine; organizovanja portirskih i drugih poslova iz oblasti obezbjeđenja; administrativno - sekretarski poslovi za rukovodstvo društva; vođenja arhive društva, prijema i otpreme pošte, poslove na kopiranju materijala i poslove održavanja čistoće poslovnih prostorija društva i dr.

U izvještajnom periodu Odbor direktora DOO „Komunalno“ Cetinje održao je 17 sjednica, kojom prilikom su donešene sljedeće  odluke:

| RAD ODBORA DIREKTORA U 2025. GODINI |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki DOO ,,Komunalno” Cetinje br.02/25-519 od 24.01.2025. god. Odluka o dodjeli novčane pomoći zaposlenom Tatari Gzimu br.02/25-520 od 24.01.2025. god. Odluka o sponzorstvu Judo klub Crnogorac br. 02/25-521 od 24.01.2025. god. Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec januar 2025.g. br. 02/25-522 od 24.01.2025. god. Odluka o dodjeli i korišćenju službene kartice br.02/25-523 od 24.01.2025. god. |  |
| II | Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki DOO ,,Komunalno“ Cetinje br. 02/25-888 od 05.02.2025. god. |  |
| III | Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2025.godinu, br. 02/25-1124 od 12.02.2025. god. |  |
| IV | Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec februar 2025.g. br. 02/25-1419 od 21.02.2025. god. |  |
| V | Odluka o dodjeli novčanih sredstava – 8 Mart br. 02/25-1907 od 06.03.2025. god. |  |
| VI | Odluka o usvajanju Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnostoi DOO ,,Komunalno” Cetinje za 2024. godinu, br. 02/25-2615 od 31.03.2025. god. Odluka o usvajanju Izvještaja o zaštiti i zdravlja na radu br. 02/25-2612 od 31.03.2025. god. Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec mart 2025.g. br. 02/25-2594 od 31.03.2025. god. |  |
| VII | Odluka o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u DOO ,,Komunalno” Cetinje br. 02/25-3526 od 29.04.2025. god. Odluka o dodjeli novčane pomoći za NVO udruženje komunalnih preduzeća br. 02/25-3523 od 29.04.2025. god. Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec april 2025.g. br. 02/25-3524 od 29.04.2025. god |  |
| VIII | Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec maj 2025.g. br. 02/25-4352 od 30.05.2025. god |  |
| IX | Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora br. 02/25-5503 od 04.07.2025. god. Odluka o cijenama korišćenja usluga vozila i mehanizacije br. 02/25-5504 od 04.07.2025. god. Odluka o cijenama održavanja i uređenja zelenih površina br. 02/25-5505 od 04.07.2025. god. Odluka o usvajanju cjenovnika autobuske stanice br. 02/25-5506 od 04.07.2025. god. Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec jun 2025.g. br. 02/25-5508 od 07.07.2025. god |  |
| X | Odluka o usvajanju finansijskog izvještaja za vremenski period od 01.01.2025.- 30.06.2025. godine br. 02/25- 6122 od 31.07.2025. god. Odluka o vođenju posebnog djelovodnika za potrebe Odbora direktora br. 02/25-6123 od 31.07.2025. god. Odluka o prodaji motornog vozila br. 02/25- 6139 od 31.07.2025. god. Odluka o dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću Komunalno Cetinje br. 02/25-6121 od 31.07.2025. god. Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec jul 2025.g. br. 02/25-6134 od 31.07.2025. god. |  |
| XI | Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec avgust 2025.g. br. 02/25-6983 od 28.08.2025. god. |  |
| XII | Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec septembar 2025.g. br. 02/25-7813 od 30.09.2025. god |  |
| XIII | Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec oktobar 2025.g. br. 02/25-8891 od 31.10.2025. god |  |
| XIV |  | Odluka o dodjeli novčane pomoći radi liječenja Vučković Filipa br. 02/25-9364 od 19.11.2025. god. |
| XV | Odluka o prodaji motornog vozila po umanjenoj cijeni br. 02/25- 9658 od 28.11. 2025. god. Odluka o dodjeli novčanih sredstava Nadi Matović br. 02/25- 9657 od 28.11.2025. god. Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, br. 02/25- 9655 od 28.11.2025.god. Odluka o izmjeni Cjenovnika korišćenja javnih parkirališta br. 02/25- 9656 od 28.11.2025. god. Odluka o utvrđivanju cijena komunalne usluge individualne komunalne potrošnje br. 02/25- 9654 od 28.11.2025. god. Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec novembar 2025.g. br. 02/25-9659 od 28.11.2025. god Odluka o isplati zimnice za 2025.godinu br. 02/25-9659/1 od 28.11.2025.godine |  |
| XVI | Odluka o dodjeli novčane pomoći za zaposlenog Ranka Nikčevića br. 02/25-10121 od 12.12.2025. god. Odluka o dodjeli novogodišnjih paketića Udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju ,,Razvitak” i djeci JU Centra za Dnevni boravak djece sa smetnajma u razvoju br. 02/25-10119 od 12.12.2025. god. Odluka o dodjeli novčanih sredstava za kupovinu panel konvektora za potrebe Udruženju roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju,,Razvitak” br. 02/25-10120 od 12.12.2025. god. Odluka o uvećanju zarade Izvršnom direktoru za mjesec decembar 2025.g. br. 02/25-10118 od 12.12.2025. god. |  |
| XVII | Odluka o usvajanju Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, usklađen sa sugestijama Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj br. 02/25-10569 od 30.12.2025.god. |  |

VI9 Služba za poslove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja

U Službi za poslove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja obavljaju se poslovi: veterinarsko- medicinske kontrole i zaštite napuštenih i izgubljenih životinja, primanja prijava o napuštenim i izgubljenim životinjama, hvatanje, prevoz i smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, obezbjeđivanja adekvatnog smještaja, higijene prostora, praćenje zdravstvenog stanja napuštenih i izgubljenih životinja, predlaganja i preduzimanja mjera za sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti, saniranja povreda i vršenja hiruškh intervencija na napuštenim i izgubljenim životinjama, po potrebi se vrše sterilizacija, kastracija ili eutanazija napuštenih i izgubljenih životinja, hranjenja napuštenih i izgubljenih životinja, obezbjeđivanja pristupa dovoljnih količina vode u skladu sa njihovim potrebama, sprovođenja postupaka predaje napuštenih i izgubljenih životinja udomitelju uz popunjavanje potrebne dokumentacije, dostavljanja podataka za mjesečne obračune radnih sati, pripreme podataka i izrada izvještaja o radu službe (mjesečnih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja), operativnih planova i programa rada.

# VII REALIZACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI U DIJELU FINANSIJSKIH POKAZATELJA - REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA

##### Finansijski iskazi DOO „Komunalno“ Cetinje zasnovani su na godišnjem računu sastavljenom u skladu sa važećim propisima Crne Gore i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).

BILANS STANJA

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | Iznos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tekuća godina | Prethodna godina |  |
|  |  |  |  |  | Krajnje stanje 31.12.2024.g. | Početno stanje 01.01.2024.g |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | AKTIVA |  |  |  |  |  |
| 00 | A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 001 |  |  |  |  |
|  | B. STALNA IMOVINA (003+008+016) | 002 |  | 642,515 | 542,416 | 624,441 |
| 01 | I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007) | 003 |  | 3,297 | 4,078 | 5,075 |
| 010 | 1. Ulaganja i razvoj | 004 |  |  |  |  |
| 011 i 014 | 2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja | 005 | 4.1. | 3,297 | 4,078 | 5,075 |
| 012 | 3. Goodwill | 006 |  |  |  |  |
| 016 i 015 | 4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi | 007 |  |  |  |  |
|  | II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015) | 008 |  | 639,218 | 538,338 | 619,366 |
| 020 i 022 | 1. Zemljište i objekti | 009 | 4.2. | 75,416 | 77,524 | 74,957 |
| 023 | 2. Postrojenja i oprema | 010 | 4.2. | 563,802 | 460,814 | 544,409 |
|  | 3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014) | 011 |  | 0 | 0 | 0 |
| 024 | 3.1. Investicione nekretnine | 012 |  |  |  |  |
| 021 i 025 | 3.2. Biološka sredstva | 013 |  |  |  |  |
| 026 i 029 | 3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva | 014 |  |  |  |  |
| 028 i 027 | 4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi | 015 |  |  |  |  |
|  | III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023) | 016 |  | 0 | 0 | 0 |
| 030, 039 (dio) | 1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 017 |  |  |  |  |
| 033 (dio), 039 (dio) | 2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnom pravnim licima | 018 |  |  |  |  |
| 031 (dio), 032 (dio), 039 (dio) | 3. Učešće u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica) | 019 |  |  |  |  |
| 033 (dio), 039 (dio) | 4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica) | 020 |  |  |  |  |
| 031 (dio), 032 (dio) | 5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća | 021 |  |  |  |  |
| 032 (dio), 034, 035, 036, 039 (dio) | 6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrijednosti) | 022 |  |  |  |  |
| 038, 039 (dio) | 7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja | 023 |  |  |  |  |
| 288 | C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA | 024 |  |  |  |  |
|  | D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044) | 025 |  | 1,074,597 | 1,525,160 | 1,806,042 |
|  | I. ZALIHE (027 do 030) | 026 |  | 86,606 | 68,224 | 97,754 |
| 10 | 1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni djelovi, sitan inventar i auto gume) | 027 | 4.3. | 53,905 | 46,496 | 75,594 |
| 11 | 2. Nedovršena proizvodnja | 028 |  |  |  |  |
| 12 i 13 | 3. Gotovi proizvodi i roba | 029 | 4.3. | 32,701 | 21,618 | 17,454 |
| 15 | 4. Dati avansi | 030 |  |  | 110 | 4,706 |
|  | II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, (032 do 035) | 031 |  | 950,219 | 1,426,220 | 1,680,810 |
| 202, 203, 209 (dio) | 1. Potraživanja od kupaca | 032 | 4.4. | 950,219 | 1,425,960 | 1,129,436 |
| 200, 209 (dio) | 2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica | 033 |  |  |  |  |
| 201, 209 (dio) | 3. Potraživanja od ostalih povezanih lica | 034 |  |  |  |  |
|  | 4. Ostala potraživanja (036+037+038) | 035 |  | 0 | 260 | 551,374 |
| 223 | 4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit | 036 |  |  |  |  |
| 27 | 4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost | 037 |  |  | 62 |  |
| 21, 22, osim 223 | 4.3. Ostala nepomenuta potraživanja | 038 | 4.4. |  | 198 | 551,374 |
|  | III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042) | 039 |  | 1,600 | 1,300 | 0 |
| 236 (dio) | 1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namijenjeno trgovanju | 040 |  |  |  |  |
| 237 | 2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli | 041 |  |  |  |  |
| 23 osim 236 (dio) i osim 237 | 3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani | 042 | 4.5. | 1,600 | 1,300 |  |
| 24 | IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI | 043 | 4.6. | 36,172 | 29,416 | 27,478 |
| 04 | V. STALNA SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO | 044 |  |  |  |  |
| 28 osim 288 | E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 045 | 4.7. | 75,474 | 587,985 | 567,337 |
|  | F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045) | 046 |  | 1,792,586 | 2,655,561 | 2,997,820 |
|  | PASIVA |  |  |  |  |  |
|  | A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116) | 101 |  | -4,046,530 | -2,724,493 | -1,739,519 |
| 30 | I. OSNOVNI KAPITAL | 102 | 4.9. | 636,171 | 636,171 | 636,171 |
| 31 | II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL | 103 |  |  |  |  |
| 320 | III. EMISIONA PREMIJA | 104 |  |  |  |  |
|  | IV. REZERVE | 105 |  |  |  |  |
| 321 | 1. Zakonske rezerve | 106 |  |  |  |  |
| 322 (dio) | 2. Statutarne rezerve | 107 |  |  |  |  |
| 322 (dio) | 3. Druge rezerve | 108 |  |  |  |  |
| 330 i potr. saldo rač. 331, 332, 333 ,334, 335, 336 i 337 | 4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 109 |  |  |  |  |
| dugov. saldo rač. 331,332, 333,334, 335, 336 i 337 | 5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 110 |  |  |  |  |
|  | VI. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115) | 111 |  | -4,682,701 | -3,360,664 | -2,375,690 |
| 340 | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina | 112 | 4.9. |  | 1,575 | 1,575 |
| 341 | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 113 | 4.9. |  |  |  |
| 350 | 3. Gubitak ranijih godina | 114 | 4.9. | 3,360,664 | 2,377,265 | 2,243,612 |
| 351 | 4. Gubitak tekuće godine | 115 | 4.9. | 1,322,037 | 984,974 | 133,653 |
|  | VII. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU | 116 |  |  |  |  |
|  | B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122) | 117 |  | 583,137 | 498,134 | 503,266 |
|  | I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121) | 118 |  | 575,601 | 490,598 | 485,056 |
| 404 (dio) | 1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih | 119 |  |  |  |  |
| 400 (dio) | 2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku | 120 |  |  |  |  |
| 40, osim 400 i 404 | 3. Ostala dugoročna rezervisanja | 121 | 4.10. | 575,601 | 490,598 | 485,056 |
| 41 | II. DUGOROČNE OBAVEZE ( 123+124) | 122 |  | 7,536 | 7,536 | 18,210 |
| 414, 415 | 1. Dugoročni krediti | 123 |  |  |  |  |
| 41 bez 414,415 | 2. Ostale dugoročne obaveze | 124 | 4.10. | 7,536 | 7,536 | 18,210 |
| 498 | C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | 125 |  |  |  |  |
| 495 (dio) | D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE | 126 |  |  |  |  |
|  | E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129) | 127 |  | 4,845,347 | 4,572,989 | 3,855,738 |
| 467 | I KRATKOROĆNA REZERVISANJA | 128 |  |  |  |  |
|  | II. KRATKOROČNE OBAVEZE (130 do 137) | 129 |  | 4,845,347 | 4,572,989 | 3,855,738 |
| 422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 ( dio) | 1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije | 130 |  |  |  |  |
| 422 (dio), 423 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 ( dio) | 2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija | 131 | 4.12. |  | 10,675 | 9,965 |
| 430 | 3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 132 | 4.13. |  | 892 |  |
| 433, 434, 440-449 | 4. Obaveze prema dobavljačima | 133 | 4.14. | 154,962 | 229,000 | 173,144 |
| 439 (dio) | 5. Obaveze po mjenicama | 134 |  |  |  |  |
| 420 i 431 | 6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima | 135 |  |  |  |  |
| 421 i 432 | 7. Obaveze prema ostalim povezanim licima | 136 |  |  |  |  |
|  | 8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obavaze (138 do 142) | 137 |  | 4,690,385 | 4,332,422 | 3,672,629 |
| 439 (dio) | 8.1. Ostale obaveze iz poslovanja | 138 | 4.15. | 1,459,613 | 1,459,614 | 1,451,780 |
| 45 i 46 | 8.2. Ostale kratkoročne obaveze | 139 | 4.15. | 2,813,154 | 2,572,825 | 2,019,232 |
| 47,48 osim 481 | 8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda | 140 | 4.15. | 356,575 | 238,940 | 140,574 |
| 481 | 8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit | 141 | 4.15. | 61,043 | 61,043 | 61,043 |
| 427 | 8.5. Obaveze po osnovu sredstava namijenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno | 142 |  |  |  |  |
| 490, 491 494,495 (dio), 496, 497 i 499 | F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA | 143 | 4.16. | 410,632 | 308,931 | 378,335 |
|  | G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143) | 144 |  | 1,792,586 | 2,655,561 | 2,997,820 |

Obrazloženje:

- Nekretnine postrojenja i oprema

Sadašnja vrijednost osnovnih sredstava na dan 31.12.2025. godine, uključujući ispravku vrijednosti iznosi 642.515 €, a odnosi se na :

| Opis | Vrijednost | Ispravka vrijednosti | Sadašnja vrijednost |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemljište | 59,516 | 0 | 59,516 |
| Građevinski objekti | 73,984 | 58,084 | 15,900 |
| Teretna vozila | 711,820 | 519,715 | 192,105 |
| Putnička vozila | 107,641 | 54,058 | 53,583 |
| Specijalna vozila | 49,272 | 23,241 | 26,031 |
| Računarska oprema | 14,424 | 9,422 | 5,002 |
| Namještaj | 6,111 | 883 | 5,228 |
| Specijalna oprema | 61,940 | 5,774 | 56,166 |
| Oprema - mašine i spec. alati | 97,988 | 55,114 | 42,874 |
| Oprema - električni uređaji | 178,648 | 15,211 | 163,437 |
| Ostala oprema | 12,752 | 2,082 | 10,670 |
| Nematerijalna imovina - licence | 23,051 | 19,754 | 3,297 |
| Alat i inventar | 66,450 | 57,744 | 8,706 |
| UKUPNO | 1,463,597 | 821,082 | 642,515 |

2.  Zalihe

Ukupna vrijednost roba na zalihama, na dan 31.12.2025. godine, iznosila je 86.606 €, što se odnosi na:

| Opis | Vrijednost |
| --- | --- |
| Magacin sadnog i sjemenskog materijala | 168 |
| Magacin auto guma | 0 |
| Magacin goriva | 4,051 |
| Magacin ulja i maziva | 1,099 |
| Magacin HTZ opreme | 17,288 |
| Magacin građevinskog materijala | 3,018 |
| Magacin sitnog potrošnog materijala | 1,380 |
| Magacin ostalog materijala i opreme | 19,114 |
| Magacin specijalnog univerzalnog alata | 134 |
| Magacin ručnih manjih mašina | 421 |
| Magacin inventara | 1,692 |
| Magacin rezervnih djelova za redovne servise | 384 |
| Magacin rezervnih djelova za vanredne servise | 638 |
| Magacin alata za rad | 4,516 |
| Magacin robe u maloprodaji | 12,883 |
| Grobnice | 19,820 |
| UKUPNO | 86,606 |

- Potraživanja

Ukupna potraživanja od kupaca na dan 31.12.2025. godine iznosila su 1.553.885 €, od čega je na ispravku vrijednosti potraživanja evidentirano 603.666 €, pa neto potraživanja od kupaca iznose  950.219 € i to :

Potraživanja za odvoz komunalnog otpada koja se odnose na pravna lica iznose 431.589 €.

Potraživanja za odvoz komunalnog otpada koja se odnose na fizička lica iznose 319.500 €.

Potraživanja od ostalih kupaca iznose 199.130 €, od čega potraživanja od Prijestonice iznose 162.895 €.

- Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 1.600 €.

- Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Na dan 31.12.2025. godine, stanje na žiro i deviznim računima  DOO „Komunalno“ Cetinje, kod poslovnih banaka i u blagajni , iznosilo je 36.172 €.

- Porez na dodatu vrijednost i AVR

Predstavljaju razgraničene troškove po osnovu  premija osiguranja, pdv-a fakturisanom Prijestonici u ukupnom iznosu 75.474 €.

- Kapital

Iznos od 636.171 € predstavlja preuzete obaveze DOO „Komunalno“ Cetinje po osnovu poreza i doprinos na lična primanja, od strane Prijestonice Cetinje, kao osnivača, koja je u svoje ime, a za račun DOO „Komunalno“ Cetinje, a po osnovu Ugovora o preuzimanju duga, svojevremeno izmirila iste.

Procedura dokapitalizacije nije sprovedena kroz Centralni registar privrednih subjekata.

- Neraspoređeni gubitak

Gubitak u iznosu od 3.360.664 €,  iskazan na dan 31.12.2025. godine, predstavlja akumulirane gubitke ranijih godina.

- Gubitak tekuće godine

Iskazani gubitak za 2025. godinu iznosi 1.322.037 €.

- Dugoročne obaveze

Dugoročne obaveze predstavljaju obaveze po osnovu lizinga u iznosu od 7.536 €.

- Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima iznose 154.962 €.

- Ostale obaveze iz poslovanja

Ostale obaveze iz poslovanja se odnose na obaveze prema Prijestonici po osnovu Ugovora o preuzimanju duga za poreze i doprinose na lična primanja i uplate za isplatu neto otpremnina u ukupnom iznosu od 1.459.613 €.

14.  Ostale kratkoročne obaveze

## Obračunate, a neplaćene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja iznose 2.723.586 €, obaveze po osnovu kamata za neplaćene poreske obaveze, obračunate do 2018. godine iznose 89.568 €, pa ukupno ostale kratkoročne obaveze iznose 2.813.154 €.

- Obaveze po osnovu PDV-a i ostalih javnih prihoda

Obaveze za poreze u iznosu od 356.575 € predstavljaju:

- obaveze po osnovu PDV-a u iznosu 248.450 € i

- obaveze po osnovu poreza i doprinosa na ostala lična primanja u iznosu od 108.125 €, obračunatih na dan bilansiranja.

- Obaveze po osnovu poreza na dobit

Obaveza po osnovu poreza na dobit iznosi 61.043 € i datira iz 2003. godine.

- Pasivna vremenska razgraničenja

Pasivna vremenska razgraničenja čine odloženi prihodi po osnovu donacija za osnovna sredstva u iznosu od 410.632 €.

- Analiza obaveza

| Naziv | Stanje na dan 31.12.2024. | Obaveze 2025. godine | Izmirene obaveze 2025. godine | Saldo 2025. godine | Stanje na dan 31.12.2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervisanja za sudske sporove u toku | 490,598 | 549,859 | 464,856 | 85,003 | 575,601 |
| Dugoročni lizing | 7,536 | 0 | 0 | 0 | 7,536 |
| Kratkoročni lizing | 10,675 | 59 | 10,734 | -10,675 | 0 |
| Dobavljači | 242,719 | 1,133,109 | 1,220,866 | -87,757 | 154,962 |
| Obaveze prema osnivaču - Prijestonici | 1,459,613 | 0 | 0 | 0 | 1,459,613 |
| Obaveze za neto zarade | 114,233 | 1,341,496 | 1,374,620 | -33,124 | 81,109 |
| Obaveze za druga davanja - zimnica | 20,400 | 21,275 | 20,475 | 800 | 21,200 |
| Obaveze za neto za dopunski rad | 2,355 | 24,193 | 20,973 | 3,220 | 5,575 |
| Obaveze za neto po osnovu Ugovor o djelu | 9,790 | 166,237 | 169,557 | -3,320 | 6,470 |
| Obaveze za neto za Odbor direktora | 2,566 | 10,780 | 10,780 | 0 | 2,566 |
| Obaveze za fizička lica po osnovu zakupa | 0 | 6,000 | 5,500 | 500 | 500 |
| Obaveze za porez na lična primanja | 427,307 | 110,510 | 0 | 110,510 | 537,817 |
| Obaveze za doprinose na lična primanja | 1,867,892 | 181,756 | 1,108 | 180,648 | 2,048,540 |
| Obaveze za prirez | 112,088 | 15,848 | 0 | 15,848 | 127,936 |
| Obaveze za kamatu za porez na dobit | 75,125 | 0 | 0 | 0 | 75,125 |
| Obaveze za kamatu za PDV | 14,188 | 0 | 0 | 0 | 14,188 |
| Obaveze za kamatu za lizing | 1,118 | 0 | 863 | -863 | 255 |
| Obaveze za porez na dobit | 61,042 | 0 | 0 | 0 | 61,042 |
| Obaveze za PDV | 164,717 | 83,733 |  | 83,733 | 248,450 |
| Unaprijed obračunati troškovi | 4,312 | 21,982 | 24,764 | -2,782 | 1,530 |
| Odloženi prihodi i primljene donacije | 285,746 | 192,205 | 68,679 | 123,526 | 409,272 |

| UKUPNO OBAVEZE | 5,374,020 | 3,859,042 | 3,393,775 | 465,267 | 5,839,287 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BILANS USPJEHA

| Grupa računa, račun | POZICIJA | Redni broj | Napomena broj | Iznos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tekuća godina | Prethodna godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 60 i 61 | 1. Prihodi od prodaje - neto prihod | 201 | 4.18. | 1,903,181 | 1,670,404 |
| 630 i 631 | 2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje | 202 |  |  |  |
| 62 | 3. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe | 203 |  |  |  |
|  | 4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207) | 204 |  | 6,911 | 29,379 |
| 64 i 65 | a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja | 205 | 4.19. | 5,492 | 8,813 |
| 67, 691 i 692 | b) Ostali prihodi iz poslovanja | 206 | 4.20. | 1,419 | 20,566 |
| 68, sem 683 i 685 | c) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine | 207 |  |  |  |
|  | 5. Troškovi poslovanja (209+210+210a) | 208 |  | 592,992 | 725,000 |
| 50 i 51 | a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala | 209 | 4.21. | 281,379 | 289,677 |
| 53, 54 (dio), i 55 | b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi) | 210 | 4.22. | 284,317 | 405,873 |
| 540 | Amortizacija | 210a | 4.23. | 27,296 | 29,450 |
|  | 6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213) | 211 |  | 1,467,733 | 1,225,183 |
| 52 (dio) | a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi | 212 | 4.24. | 1,236,511 | 951,935 |
| 52 (dio) | b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216) | 213 |  | 231,222 | 273,248 |
| 52 (dio) | 1/ Troškovi poreza | 214 | 4.24. | 65,780 | 53,290 |
| 52 (dio) | 2/ Troškovi doprinosa za penzije | 215 | 4.24. | 121,774 | 186,631 |
| 52 (dio) | 3/ Troškovi doprinosa | 216 | 4.24. | 43,668 | 33,327 |
|  | 7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219) | 217 |  | 0 | 0 |
| 580, 581, 582, 589 (dio) | a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske) | 218 |  |  |  |
| 584, 589 (dio) | b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske) | 219 |  |  |  |
| 57, 591 i 592 | 8. Ostali rashodi iz poslovanja | 220 | 4.25. | 1,170,581 | 573,656 |
|  | I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220) | 221 |  | -1,321,214 | -824,056 |
|  | 9. Prihodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225) | 222 |  | 0 | 0 |
| 660 (dio) | a) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica | 223 |  |  |  |
| 661 (dio) | b) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica | 224 |  |  |  |
| 669 (dio) | c) Prihodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica | 225 |  |  |  |
|  | 10. Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229) | 226 |  | 111 | 1,010 |
| 660 (dio) | a) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica | 227 |  |  |  |
| 661 (dio) | b) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica | 228 |  |  |  |
| 662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio) | c) Prihodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica | 229 | 4.26. | 111 | 1,010 |
|  | 11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233) | 230 |  | 0 | 0 |
| 660 (dio) | a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica | 231 |  |  |  |
| 661 (dio) | b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica | 232 |  |  |  |
| 662 (dio), 663 (dio), 664 (dio), 669 (dio) | c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica | 233 |  |  |  |
|  | 12. Vrijednosno usklađivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236) | 234 |  | 0 | 0 |
| 683, 685 | a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine | 235 |  |  |  |
| 583, 585 | b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine | 236 |  |  |  |
|  | 13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240) | 237 |  | 934 | 161,928 |
| 560 | a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima | 238 |  |  |  |
| 561 | b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima | 239 |  |  |  |
| 562, 563, 564, 569 | c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima | 240 | 4.27. | 934 | 1,412 |
|  | II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237) | 241 |  | -823 | -160,918 |
|  | III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241) | 242 |  | -1,322,037 | -984,974 |
| 690-590 | IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno | 243 |  |  |  |
|  | V. Rezultat prije oporezivanja (242+243) | 244 |  | -1,322,037 | -984,974 |
|  | 14. Poreski rashod perioda (246+247) | 245 |  | 0 | 0 |
| 721 | 1. Tekući porez na dobit | 246 | 4.29. |  |  |
| 722 | 2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda | 247 |  |  |  |
|  | 15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245) | 248 |  | -1,322,037 | -984,974 |
|  | VI. Bruto rezultat drugih stavki rezultata / povezanih sa kapitalom / (250 do 257) | 249 |  | 0 | 0 |
| 330 | 1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava | 250 |  |  |  |
| 331 | 2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja | 251 |  |  |  |
| 332 | 3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala | 252 |  |  |  |
| 333 | 4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada | 253 |  |  |  |
| 334 | 5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva | 254 |  |  |  |
| 335 | 6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje | 255 |  |  |  |
| 336 | 7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine | 256 |  |  |  |
| 337 | Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka | 257 |  |  |  |
|  | VII. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda u vezi sa drugim stavkama rezultata / povezanim sa kapitalom / | 258 |  |  |  |
|  | VIII. Neto rezultat drugih stavki rezultata / povezanih sa kapitalom / (249-258) | 259 |  | 0 | 0 |
|  | IX. Neto sveobuhvatni rezultat (248+259) | 260 |  | -1,322,037 | -984,974 |
|  | X. Zarada po akciji | 261 |  |  |  |
|  | 1. Osnovna zarada po akciji | 262 |  |  |  |
|  | 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji | 263 |  |  |  |
|  | XI. Neto rezultat koji pripada vlasnicima matičnog pravnog lica | 264 |  |  |  |
|  | XII. Neto rezultat koji pripada učešćima koji ne obezbjeđuju kontrolu | 265 |  |  |  |

Obrazloženje:

- Prihodi od prodaje roba i usluga

Prihodi po osnovu prodaje roba i usluga i ostali prihodi iz redovnog poslovanja iznose 1.903.181 € i njihova struktura je slijedeća:

| Prihod od pogrebne opreme | 63,693 |
| --- | --- |
| Prihod od pogrebnih usluga | 53,842 |
| Prihod od objavljivanja umrlica i pomena | 159,160 |
| Prihod od prodaje grobnica | 224,393 |
| Prihod od održavanja groblja | 32,827 |
| Prihod - održavanje javnih površina | 457,484 |
| Prihod - održavanje javne rasvjete | 58,264 |
| Prihod - odrzavanje zelenila | 126,344 |
| Prihod - prevoz đaka i studenata | 11,846 |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - fizička lica | 173,209 |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - pravna lica | 305,226 |
| Prihod - vanredni odvoz otpada | 82,544 |
| Prihod od održavanja tezgi | 29,520 |
| Prihod od prodaje cvijeća | 393 |
| Prihod od upotrebe toaleta gradske tržnice | 387 |
| Prihod od autobuske stanice | 75,263 |
| Prihod od parkinga | 47,110 |
| Prihod od pružanja ostalih usluga | 1,676 |
| UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE | 1,903,181 |

Učešće pojedinih vrsta prihoda u ukupno ostvarenim prihodima po osnovu prodaje roba i usluga :

- Ostali prihodi iz redovnog poslovanja

Ostali prihodi iz redovnog poslovanja odnose se na prihod od zakupa i prihod od javnog izvršitelja i iznose  5.492 €.

- Ostali prihodi iz poslovanja iznose 1.419 €.

- Struktura prihoda

| konto | opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | PRIHODI OD PRODAJE ROBE I PROIZVODA | 292,897 | 15.33% |
| 61 | PRIHODI OD PRODAJE USLUGA | 1,610,284 | 84.30% |
| 64 | PRIHODI OD SUBVENCIJA | 0 | 0.00% |
| 65 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 5,492 | 0.29% |
| 66 | FINANSIJSKI PRIHODI | 111 | 0.01% |
| 67 | OSTALI PRIHODI | 1,350 | 0.07% |
| 69 | PRIHODI PRETHODNIH IZVJEŠTAJNIH PERIODA | 69 | 0.00% |
| 6 | UKUPNO | 1,910,203 | 100.00% |

- Analitika ostvarenih prihoda po Službama Društva

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- |
| Prihod od pogrebne opreme | 63,693 |  |
| Prihod od pogrebnih usluga | 53,842 |  |
| Prihod od objavljivanja umrlica i pomena | 159,160 |  |
| Prihod od prodaje grobnica | 224,393 |  |
| Prihod od održavanja groblja | 32,827 |  |
| Prihod od prodaje cvijeća | 393 |  |

| UKUPNO: | 534,308 | 27.99% |
| --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje javnih površina | 457,484 |  |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - fizička lica | 173,209 |  |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - pravna lica | 305,226 |  |
| Prihod - vanredni odvoz otpada | 82,544 |  |
| Prihod od održavanja tezgi | 29,520 |  |

| UKUPNO | 1,047,982 | 54.91% |
| --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA I UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje zelenila | 126,344 |  |

| UKUPNO | 126,344 | 6.62% |
| --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje javne rasvjete | 58,264 |  |

| UKUPNO | 58,264 | 3.05% |
| --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- |
| Prihod od parkinga | 47,110 |  |

| UKUPNO | 47,110 | 2.47% |
| --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA AUTOBUSKE STANICE

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- |
| Prihod od autobuske stanice | 75,263 |  |

| UKUPNO | 75,263 | 3.94% |
| --- | --- | --- |

JAVNI PREVOZ PUTNIKA U GRADSKIM I PRIGRADSKIM NASELJIMA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- |
| Prihod - prevoz đaka i studenata | 11,846 |  |

| UKUPNO | 11,846 | 0.62% |
| --- | --- | --- |

OSTALI PRIHODI

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- |
| Prihod od pružanja ostalih usluga | 1,031 |  |
| Prihod od zakupa | 1,678 |  |
| Prihod od javnog izvršitelja | 2,856 |  |
| Prihod od provizije Western Union | 253 |  |
| Ostali prihodi | 1,737 |  |

| UKUPNO | 7,555 | 0.40% |
| --- | --- | --- |

| UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA | 1,908,673 | 100.00% |
| --- | --- | --- |

U ukupno ostvarenim prihodima najveće učešće imaju prihodi ostvareni u Službi za poslove održavanja javnih površina, 54,91 %, zatim ostvareni prihodi u Službi za poslove pružanja pogrebnih usluga, 27,99 %, dok su sve ostale Službe, zbirno ostvarile prihode od 17,10 %.

- Analiza prihoda od pružanja usluga pravnim i fizičkim licima po Službama u odnosu na prethodnu godinu

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | 2024 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu 2025-2024 | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od pogrebne opreme | 63,693 |  | 58,793 |  |  |  |
| Prihod od pogrebnih usluga | 53,842 |  | 54,272 |  |  |  |
| Prihod od objavljivanja umrlica i pomena | 159,160 |  | 124,744 |  |  |  |
| Prihod od prodaje grobnica | 224,393 |  | 168,925 |  |  |  |
| Prihod od održavanja groblja | 32,827 |  | 31,961 |  |  |  |
| Prihod od prodaje cvijeća | 393 |  | 168 |  |  |  |

| UKUPNO | 534,308 | 27.99% | 438,863 | 26.13% | 95,445 | 17.86% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | 2024 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu 2025-2024 | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje javnih površina | 457,484 |  | 404,730 |  |  |  |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - fizička lica | 173,209 |  | 170,840 |  |  |  |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - pravna lica | 305,226 |  | 269,651 |  |  |  |
| Prihod - vanredni odvoz otpada | 82,544 |  | 44,391 |  |  |  |
| Prihod od održavanja tezgi | 29,520 |  | 28,534 |  |  |  |

| UKUPNO | 1,047,982 | 54.91% | 918,146 | 54.68% | 129,836 | 12.39% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA I UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | 2024 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu 2025-2024 | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje zelenila | 126,344 |  | 105,113 |  |  |  |

| UKUPNO | 126,344 | 6.62% | 105,113 | 6.26% | 21,231 | 16.80% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | 2024 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu 2025-2024 | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje javne rasvjete | 58,264 |  | 58,784 |  |  |  |

| UKUPNO | 58,264 | 3.05% | 58,784 | 3.50% | -519 | -0.89% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | 2024 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu 2025-2024 | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od parkinga | 47,110 |  | 26,999 |  |  |  |

| UKUPNO | 47,110 | 2.47% | 26,999 | 1.61% | 20,111 | 42.69% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA AUTOBUSKE STANICE

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | 2024 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu 2025-2024 | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od autobuske stanice | 75,263 |  | 81,427 |  |  |  |

| UKUPNO | 75,263 | 3.94% | 81,427 | 4.85% | -6,164 | -8.19% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JAVNI PREVOZ PUTNIKA U GRADSKIM I PRIGRADSKIM NASELJIMA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | 2024 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu 2025-2024 | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod - prevoz đaka i studenata | 11,846 |  | 16,394 |  |  |  |

| UKUPNO | 11,846 | 0.62% | 16,394 | 0.98% | -4,548 | -38.39% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OSTALI PRIHODI

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | 2024 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu 2025-2024 | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od pružanja ostalih usluga | 1,031 |  | 24,162 |  |  |  |
| Prihod od zakupa | 1,678 |  | 1,395 |  |  |  |
| Prihod od javnog izvršitelja | 2,856 |  | 4,024 |  |  |  |
| Prihod od provizije Western Union | 253 |  | 7 |  |  |  |
| Ostali prihodi | 1,737 |  | 3,904 |  |  |  |

| UKUPNO | 7,555 | 0.40% | 33,492 | 1.99% | -25,937 | -343.31% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA | 1,908,673 | 100.00% | 1,679,218 | 100.00% | 229,455 | 12.02% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ukupno ostvareni prihodi od prodaje roba i usluga veći su za 229.455 € ili 12,02 % u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini, od čega je više ostvareno prihoda od pružanja pogrebnih usluga, održavanja javnih i zelenih površina i pružanja usluga parkinga, dok je manje ostvareno od usluga javne rasvjete, poslova autobuske stanice, javnog prevoza đaka i studenata i ostalih prihoda.

- Analiza prihoda od pružanja usluga pravnim i fizičkim licima po Službama u odnosu na prethodnu godinu

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA

| opis | ostvareno 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | planirano 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu ostvareno - planirano | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od pogrebne opreme | 63,693 |  | 77,900 |  | -14,207 |  |
| Prihod od pogrebnih usluga | 53,842 |  | 77,090 |  | -23,248 |  |
| Prihod od objavljivanja umrlica i pomena | 159,160 |  | 118,000 |  | 41,160 |  |
| Prihod od prodaje grobnica | 224,393 |  | 188,604 |  | 35,789 |  |
| Prihod od održavanja groblja | 32,827 |  | 33,433 |  | -606 |  |
| Prihod od prodaje cvijeća | 393 |  | 200 |  | 193 |  |

| UKUPNO | 534,308 | 27.99% | 495,227 | 25.47% | 39,081 | 7.31% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA

| opis | ostvareno 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | planirano 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu ostvareno - planirano | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje javnih površina | 457,484 |  | 405,056 |  | 52,428 |  |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - fizička lica | 173,209 |  | 342,000 |  | -168,791 |  |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - pravna lica | 305,226 |  | 270,000 |  | 35,226 |  |
| Prihod - vanredni odvoz otpada | 82,544 |  | 48,000 |  | 34,544 |  |
| Prihod od održavanja tezgi | 29,520 |  | 29,500 |  | 20 |  |

| UKUPNO | 1,047,982 | 54.91% | 1,094,556 | 56.28% | -46,574 | -4.44% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA I UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| opis | ostvareno 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | planirano 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu ostvareno - planirano | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje zelenila | 126,344 |  | 97,975 |  | 28,369 |  |

| UKUPNO | 126,344 | 6.62% | 97,975 | 5.04% | 28,369 | 22.45% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

| opis | ostvareno 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | planirano 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu ostvareno - planirano | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod - održavanje javne rasvjete | 58,264 |  | 58,545 |  | -281 |  |

| UKUPNO | 58,264 | 3.05% | 58,545 | 3.01% | -281 | -0.48% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA

| opis | ostvareno 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | planirano 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu ostvareno - planirano | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od parkinga | 47,110 |  | 72,000 |  | -24,890 |  |

| UKUPNO | 47,110 | 2.47% | 72,000 | 3.70% | -24,890 | -52.83% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA AUTOBUSKE STANICE

| opis | ostvareno 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | planirano 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu ostvareno - planirano | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od autobuske stanice | 75,263 |  | 85,000 |  | -9,737 |  |

| UKUPNO | 75,263 | 3.94% | 85,000 | 4.37% | -9,737 | -12.94% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

JAVNI PREVOZ PUTNIKA U GRADSKIM I PRIGRADSKIM NASELJIMA

| opis | ostvareno 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | planirano 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu ostvareno - planirano | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod - prevoz đaka i studenata | 11,846 |  | 16,380 |  | -4,534 |  |

| UKUPNO | 11,846 | 0.62% | 16,380 | 0.84% | -4,534 | -38.27% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OSTALI PRIHODI

| opis | ostvareno 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | planirano 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima | razlika u nominalnom iznosu ostvareno - planirano | razlika u % iznosu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od pružanja ostalih usluga | 1,031 |  | 20,000 |  |  |  |
| Prihod od zakupa | 1,678 |  | 0 |  |  |  |
| Prihod od javnog izvršitelja | 2,856 |  | 0 |  |  |  |
| Prihod od provizije Western Union | 253 |  | 0 |  |  |  |
| Ostali prihodi | 1,737 |  | 5,000 |  |  |  |

| UKUPNO | 7,555 | 0.40% | 25,000 | 1.29% | -17,445 | -230.91% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA | 1,908,673 | 100.00% | 1,944,683 | 100.00% | -36,010 | -1.89% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

U odnosu na planirane prihode od prodaje roba i usluga manje je ostvareno 36.010 € ili 1,89 %.

Ostvareno je više prihoda u odnosu na planirane od pružanja pogrebnih usluga i održavanja zelenih površina, dok je svih ostalih prifoda ostvareno manje u odnosu na planirano.

- Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala

Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala u iznosu od 281.379 € slijedeće su sadržine:

| Nabavna vrijednost prodate robe u maloprodaji | 27,699 |
| --- | --- |
| Nabavna vrijednost prodate robe u maloprodaji - cvijeće | 346 |
| Trošak auto guma | 9,049 |
| Trošak alata i sitnog inventara | 7,076 |
| Trošak za rashodovanu HTZ opremu | 8,734 |
| Trošak kancelarijskog materijala | 7,811 |
| Trošak sadnog i sjemenskog materijala | 3,630 |
| Trošak materijala za održavanje higijene | 1,909 |
| Trošak rezervnih djelova za redovne servise vozila, građ. i poljop.mas. | 470 |
| Trošak rezervnih djelova za vanredne servise vozila, građ. i poljop.mas. | 7,566 |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 45,379 |
| Trošak materijala za izradu grobnica | 27,854 |
| Trošak električne energije | 7,153 |
| Trošak vode | 4,888 |
| Trošak goriva službenih vozila | 10,242 |
| Trošak goriva pogrebnih i teretnih vozila i mašina | 104,555 |
| Trošak ulja i maziva | 7,018 |

| UKUPNO NABAVNA VRIJEDNOST ROBE I MATERIJALA | 281,379 |
| --- | --- |

- Ostali troškovi poslovanja – rezervisanja i ostali poslovni rashodi

Ostali troškovi poslovanja iznose 284.317 €.

| Trošak održavanja osnovnih sredstava | 9,371 |
| --- | --- |
| Troškovi zakupa poslovnog prostora i inventara | 1,200 |
| Trošak usluga transporta | 5,120 |
| Trošak telefona | 6,880 |
| Trošak interneta | 286 |
| Trošak poštanskih usluga | 16,138 |
| Trošak objavljivanja umrlica i pomena | 114,717 |
| Trošak reprezentacije | 2,000 |
| Trošak osiguranja vozila | 1,384 |
| Trošak registracije vozila | 8,809 |
| Trošak osiguranja zaposlenih | 2,740 |
| Trošak platnog prometa | 3,654 |
| Trošak bankarskih usluga | 328 |
| Trošak ptt provizija | 5 |
| Trošak članarina | 600 |
| Trošak advokatskih usluga | 2,777 |
| Trošak notarskih usluga | 38 |
| Trošak administrativnih taksi | 398 |
| Trošak donacija - novčanih i drugih pomoći | 412 |
| Trošak provizije Agencije za zapošljavanje | 2,160 |
| Trošak ostalih usluga | 28,527 |
| Ostali nematerijalni troškovi | 7,272 |
| Trošak usluga za redovne servise vozila, građ. i poljop.maš. | 6,405 |
| Trošak usluga za vanredne servise vozila, građ. i poljop.maš. | 30,803 |
| Troškovi štampe i pakovanja računa | 3,249 |
| Trošak usluga zaštite na radu | 5,152 |
| Troškovi usluga obezbjeđenja | 19,333 |
| Troškovi javnog izvršitelja | 4,562 |

| UKUPNO OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 284,317 |
| --- | --- |

- Amortizacija

Ukupan iznos amortizacije obračunate za 2025. godinu iznosi 27.296 €.

- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

Troškovi zaposlenih predstavljaju troškove po osnovu obračunatih zarada i naknada zarada, kao i trošak službenih putovanja i iznose 1.467.733 €, kako slijedi :

| Trošak neto zarada | 1,025,204 |
| --- | --- |
| Trošak poreza i doprinosa na zarade | 190,428 |
| Trošak neto - ugovor o djelu | 166,237 |
| Trošak poreza i doprinosa - ugovor o djelu | 27,762 |
| Trošak neto - dopunski rad | 24,193 |
| Trošak poreza i doprinosa - dopunski rad | 5,101 |
| Trošak neto - Odbor direktora | 10,780 |
| Trošak poreza i doprinosa - Odbor direktora | 3,917 |
| Trošak zakupa neto - fizičko lice | 2,400 |
| Trošak poreza i doprinosa - fizičko lice | 810 |
| Trošak dnevnica za službena putovanja | 1,872 |
| Trošak smještaja na službenom putu | 665 |
| Trošak prevoza na službenom putu | 122 |
| Troškovi pomoći zaposlenima | 6,270 |
| Troškovi jubilarnih nagrada za zaposlene | 1,972 |

| UKUPNO TROŠKOVI ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI | 1,467,733 |
| --- | --- |

- Ostali rashodi poslovanja

Stavka rashodi ranijih godina po osnovu manje isplaćene zarade u iznosu od 1.108.961 € u sebi sadrži iznos od 559.102 € koji se odnosi na trošak isplaćenih sudskih sporova tokom 2025. godine i iznos od 549.859 € koji se odnosi na rezervisanja za troškove sudskih sporova budućeg perioda.

Ukupna vrijednost ostalih rashoda iz poslovanja iznosi 1.170.581 €.

| Rashod po osnovu otpisa potraživanja | 16,197 |
| --- | --- |
| Rashod po osnovu rashodovanja zaliha, mater., robe i sit.inv. | 39,047 |
| Rashod po osnovu sudskih taksi | 600 |
| Rashod po osnovu sudskih sporova-naknada štete | 5,776 |
| Rashodi ranijih godina po osnovu manje isplaćene zarade | 1,108,961 |

| UKUPNO OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA | 1,170,581 |
| --- | --- |

- Struktura rashoda

| konto | opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim prihodima |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE | 28,045 | 0.87% |
| 51 | TROŠKOVI MATERIJALA | 253,335 | 7.84% |
| 52 | TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA | 1,467,733 | 45.41% |
| 53 | TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA | 158,863 | 4.91% |
| 54 | TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA | 27,296 | 0.84% |
| 55 | NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 125,455 | 3.88% |
| 56 | FINANSIJSKI RASHODI | 934 | 0.03% |
| 57 | OSTALI RASHODI | 61,620 | 1.91% |
| 59 | RASHODI PRETHODNIH GODINA | 1,108,960 | 34.31% |
| 5 | UKUPNO | 3,232,240 | 100.00% |

Najveće učešće u ukupnim rashodima imaju troškovi zarada i naknada zarada, 45,41 %.

Rashodi prethodnih godina, takođe imaju veliko učešće, 34,31 %, oni se odnose na rezervisanja za preostale sudske sporove po osnovu radnog odnosa.

- Analitika ostvarenih rashoda po Službama Društva

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA POGREBNIH USLUGA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim rashodima iz redovnog poslovanja | procenat učešća u ukupnim rashodima |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabavna vrijednost prodate robe u maloprodaji | 27,699 |  |  |
| Nabavna vrijednost prodate robe u maloprodaji - cvijeće | 346 |  |  |
| Trošak za rashodovanu HTZ opremu | 1,239 |  |  |
| Trošak materijala za izradu grobnica | 27,854 |  |  |
| Trošak električne energije | 1,014 |  |  |
| Trošak vode | 683 |  |  |
| Trošak goriva | 1,080 |  |  |
| Trošak ulja i maziva | 107 |  |  |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 2,826 |  |  |
| Troškovi zarada i naknada zarada - bruto | 214,122 |  |  |
| Troškovi Ugovora o djelu - bruto | 44,921 |  |  |
| Trošak objavljivanja umrlica i pomena | 114,717 |  |  |
| Troškovi zaštite na radu | 263 |  |  |
| Ostali nematerijalni troškovi | 678 |  |  |

| UKUPNO | 437,548 | 21.22% | 13.54% |
| --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim rashodima iz redovnog poslovanja | procenat učešća u ukupnim rashodima |
| --- | --- | --- | --- |
| Trošak za rashodovanu HTZ opremu | 4,223 |  |  |
| Trošak električne energije | 1,691 |  |  |
| Trošak vode | 546 |  |  |
| Trošak goriva | 96,668 |  |  |
| Trošak ulja i maziva | 6,095 |  |  |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 8,172 |  |  |
| Trošak alata i sitnog inventara | 3,310 |  |  |
| Trošak auto guma | 7,982 |  |  |
| Troškovi zarada i naknada zarada - bruto | 462,940 |  |  |
| Troškovi Ugovora o djelu - bruto | 19,270 |  |  |
| Troškovi zaštite na radu | 2,461 |  |  |
| Troškovi poštanskih usluga | 13,771 |  |  |
| Troškovi premija osiguranja | 7,596 |  |  |
| Troškovi redovnih servisa vozila | 6,875 |  |  |
| Troškovi vanrednih servisa vozila | 38,370 |  |  |
| Troškovi neprozvodnih usluga | 2,368 |  |  |
| Ostali nematerijalni troškovi | 3,163 |  |  |

| UKUPNO | 685,501 | 33.25% | 21.21% |
| --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA I UREĐENJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim rashodima iz redovnog poslovanja | procenat učešća u ukupnim rashodima |
| --- | --- | --- | --- |
| Trošak za rashodovanu HTZ opremu | 2,461 |  |  |
| Trošak nabavke sadnog i sjemenskog materijala | 3,630 |  |  |
| Trošak električne energije | 423 |  |  |
| Trošak vode | 245 |  |  |
| Trošak goriva | 4,773 |  |  |
| Trošak ulja i maziva | 595 |  |  |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 586 |  |  |
| Trošak alata i sitnog inventara | 757 |  |  |
| Troškovi zarada i naknada zarada - bruto | 136,245 |  |  |
| Troškovi Ugovora o djelu - bruto | 4,859 |  |  |
| Troškovi zaštite na radu | 93 |  |  |
| Troškovi neprozvodnih usluga | 2,084 |  |  |
| Ostali nematerijalni troškovi | 821 |  |  |

| UKUPNO | 157,572 | 7.64% | 4.88% |
| --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim rashodima iz redovnog poslovanja | procenat učešća u ukupnim rashodima |
| --- | --- | --- | --- |
| Trošak goriva | 1,725 |  |  |
| Trošak ulja i maziva | 107 |  |  |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 18,205 |  |  |
| Trošak alata i sitnog inventara | 2,050 |  |  |
| Troškovi zarada i naknada zarada - bruto | 35,254 |  |  |
| Troškovi Ugovora o djelu - bruto | 18,152 |  |  |
| Troškovi zaštite na radu | 153 |  |  |
| Troškovi neprozvodnih usluga | 1,578 |  |  |
| Ostali nematerijalni troškovi | 624 |  |  |

| UKUPNO | 77,848 | 3.78% | 2.41% |
| --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA OPŠTA I POSEBNA PARKIRALIŠTA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim rashodima iz redovnog poslovanja | procenat učešća u ukupnim rashodima |
| --- | --- | --- | --- |
| Trošak električne energije | 587 |  |  |
| Troškovi zarada i naknada zarada - bruto | 17,428 |  |  |
| Troškovi Ugovora o djelu - bruto | 26,569 |  |  |
| Trošak održavanja osnovnih sredstava | 1,320 |  |  |
| Troškovi neprozvodnih usluga | 987 |  |  |
| Ostali nematerijalni troškovi | 856 |  |  |

| UKUPNO | 47,747 | 2.32% | 1.48% |
| --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA POSLOVE PRUŽANJA USLUGA AUTOBUSKE STANICE

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim rashodima iz redovnog poslovanja | procenat učešća u ukupnim rashodima |
| --- | --- | --- | --- |
| Trošak električne energije | 587 |  |  |
| Trošak vode | 195 |  |  |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 1,849 |  |  |
| Troškovi zarada i naknada zarada - bruto | 111,823 |  |  |
| Troškovi Ugovora o djelu - bruto | 125 |  |  |
| Trošak održavanja osnovnih sredstava | 2,128 |  |  |
| Troškovi zaštite na radu | 191 |  |  |
| Troškovi neprozvodnih usluga | 782 |  |  |
| Ostali nematerijalni troškovi | 956 |  |  |

| UKUPNO | 118,636 | 5.75% | 10.13% |
| --- | --- | --- | --- |

SLUŽBA ZA OPŠTE PRAVNE I FINANSIJSKE POSLOVE

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim rashodima iz redovnog poslovanja | procenat učešća u ukupnim rashodima |
| --- | --- | --- | --- |
| Trošak kancelarijskog materijala | 7,811 |  |  |
| Trošak materijala za održavanje higijene | 1,909 |  |  |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 13,741 |  |  |
| Trošak električne energije | 2,851 |  |  |
| Trošak vode | 3,219 |  |  |
| Trošak goriva službenih vozila | 10,242 |  |  |
| Trošak ulja i maziva | 114 |  |  |
| Troškovi zarada i naknada zarada - bruto | 268,875 |  |  |
| Troškovi Ugovora o djelu - bruto | 108,561 |  |  |
| Trošak naknada Odbora direktora | 14,697 |  |  |
| Trošak održavanja osnovnih sredstava | 5,923 |  |  |
| Troškovi zakupa poslovnog prostora i inventara | 1,200 |  |  |
| Trošak usluga transporta | 5,120 |  |  |
| Trošak telefona | 7,165 |  |  |
| Trošak poštanskih usluga | 2,367 |  |  |
| Trošak reprezentacije | 2,000 |  |  |
| Trošak premija osiguranja | 5,337 |  |  |
| Trošak platnog prometa | 3,982 |  |  |
| Trošak članarina | 600 |  |  |
| Trošak advokatskih usluga | 2,777 |  |  |
| Trošak administrativnih taksi | 436 |  |  |
| Trošak provizije Agencije za zapošljavanje | 2,160 |  |  |
| Troškovi usluga obezbjeđenja | 19,333 |  |  |
| Trošak usluga zaštite na radu | 1,991 |  |  |
| Troškovi neprozvodnih usluga | 7,799 |  |  |
| Troškovi ostalih usluga | 8,195 |  |  |
| Ostali nematerijalni troškovi | 174 |  |  |
| Trošak amortizacije | 27,296 |  |  |
| Rashodi kamata | 934 |  |  |

| UKUPNO | 536,807 | 26.04% | 16.61% |
| --- | --- | --- | --- |

| UKUPNO RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 2,061,660 |
| --- | --- |

VANREDNI RASHODI IZ POSLOVANJA

| opis | 2025 | procenat učešća u ukupnim rashodima |
| --- | --- | --- |
| Rashod po osnovu otpisa potraživanja | 16,197 |  |
| Rashod po osnovu rashodovanja zaliha, mater., robe i sit.inv. | 39,047 |  |
| Rashod po osnovu sudskih taksi | 600 |  |
| Rashod po osnovu sudskih sporova-naknada štete | 5,776 |  |
| Rashodi ranijih godina | 1,108,961 |  |

| UKUPNO | 1,170,581 | 36.22% |
| --- | --- | --- |

| UKUPNO RASHODI | 3,232,240 |
| --- | --- |

Obzirom da vanredni rashodi učestvuju 36,22 % u ukupnim rashodima, a u cilju što objektivnijeg prikaza izračunat je procenat učešća rashoda u odnosu na nastale rashode iz redovnog poslovanja Društva.

Najveće učešće u ukupnim rashodima ima Služba za održavanje javnih površina, 33,25 %, zatim Služba za opšte, pravne i finansijske poslove, 26,04 % i Služba za poslove pružanja pogrebnih usluga 21,22 %. Sve ostale Službe imaju učešće, zbirno 19,49 %.

- Poslovni rezultat

Poslovni rezultat predstavlja razliku između ukupnih prihoda i rashoda, izuzimajući finansijski rezultat i iznosi  1.321.214 €.

- Finansijski rezultat

Finansijski rezultat iznosi – 823 € i predstavlja razliku između prihoda i rashoda po osnovu kamata.

| Prihodi od kamata | 111 |
| --- | --- |
| Rashodi kamata | 934 |
| FINANSIJSKI REZULTAT | -823 |

- Neto sveobuhvatni rezultat

DOO „Komunalno“ Cetinje je u 2025. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 1.322.037 €.

Komparacija poslovnih aktivnosti u odnosu na plan za 2025. godinu

|  | ostvareno | planirano | razlika u nominalnom iznosu | ostvareno u odnosu na plan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od pogrebne opreme | 63,693 | 77,900 | -14,207 | 81.76% |
| Prihod od pogrebnih usluga | 53,842 | 77,090 | -23,248 | 69.84% |
| Prihod od objavljivanja umrlica i pomena | 159,160 | 118,000 | 41,160 | 134.88% |
| Prihod od prodaje grobnica | 224,393 | 188,604 | 35,789 | 118.98% |
| Prihod od održavanja groblja | 32,827 | 33,433 | -606 | 98.19% |
| Prihod - održavanje javnih površina | 457,484 | 405,056 | 52,428 | 112.94% |
| Prihod - održavanje javne rasvjete | 58,264 | 58,545 | -281 | 99.52% |
| Prihod - odrzavanje zelenila | 126,344 | 97,975 | 28,369 | 128.96% |
| Prihod - prevoz đaka i studenata | 11,846 | 16,380 | -4,534 | 72.32% |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - fizička lica | 173,209 | 342,000 | -168,791 | 50.65% |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - pravna lica | 305,226 | 270,000 | 35,226 | 113.05% |
| Prihod - vanredni odvoz otpada | 82,544 | 48,000 | 34,544 | 171.97% |
| Prihod od održavanja tezgi | 29,520 | 29,500 | 20 | 100.07% |
| Prihod od prodaje cvijeća | 393 | 200 | 193 | 196.25% |
| Prihod od upotrebe toaleta gradske tržnice | 387 | 0 | 387 |  |
| Prihod od autobuske stanice | 75,263 | 85,000 | -9,737 | 88.55% |
| Prihod od parkinga | 47,110 | 72,000 | -24,890 | 65.43% |
| Prihod od pružanja ostalih usluga | 1,031 | 20,000 | -18,969 | 5.16% |
| Prihod od zakupa | 1,678 | 0 | 1,678 |  |
| Prihod od javnog izvršitelja | 2,856 | 0 | 2,856 |  |
| Prihod od provizije Western Union | 253 | 0 | 253 |  |
| Ostali prihodi | 1,350 | 5,000 | -3,650 | 27.00% |
| UKUPNO PRIHODI | 1,908,673 | 1,944,683 | -36,010 | 98.15% |
| Trošak neto zarada | 1,025,204 | 1,227,600 | -11,968 | 99.03% |
| Trošak poreza i doprinosa na zarade | 190,428 | 0 |  |  |
| Trošak neto - ugovor o djelu | 166,237 | 55,000 | 138,999 | 352.72% |
| Trošak poreza i doprinosa - ugovor o djelu | 27,762 | 0 |  |  |
| Trošak neto - dopunski rad | 24,193 | 20,000 | 9,295 | 146.47% |
| Trošak poreza i doprinosa - dopunski rad | 5,101 | 0 |  |  |
| Trošak neto - Odbor direktora | 10,780 | 11,912 | 2,785 | 123.38% |
| Trošak poreza i doprinosa - Odbor direktora | 3,917 | 0 |  |  |
| Trošak zakupa neto - fizičko lice | 2,400 | 4,000 | -790 | 80.24% |
| Trošak poreza i doprinosa - fizičko lice | 810 | 0 |  |  |
| Trošak dnevnica za službena putovanja | 1,872 | 2,500 | -628 | 74.89% |
| Trošak smještaja na službenom putu | 665 | 0 |  |  |
| Trošak prevoza na službenom putu | 122 | 0 |  |  |
| Troškovi pomoći zaposlenima | 6,270 | 24,800 | -18,530 | 25.28% |
| Troškovi jubilarnih nagrada za zaposlene | 1,972 | 3,250 | -1,278 | 60.69% |
| Nabavna vrijednost prodate robe u maloprodaji | 27,699 | 31,000 | -3,301 | 89.35% |
| Nabavna vrijednost prodate robe u maloprodaji - cvijeće | 346 | 90 | 256 | 384.44% |
| Trošak auto guma | 9,049 | 6,100 | 2,949 | 148.35% |
| Trošak alata i sitnog inventara | 7,076 | 1,000 | 6,076 | 707.63% |
| Troškovi potrošnog materijala | 0 | 950 | -950 | 0.00% |
| Trošak za rashodovanu HTZ opremu | 8,734 | 5,000 | 3,734 | 174.69% |
| Trošak sitnog potrošnog materijala | 0 | 5,000 | -5,000 | 0.00% |
| Trošak kancelarijskog materijala | 7,811 | 6,700 | 1,111 | 116.58% |
| Trošak sadnog i sjemenskog materijala | 3,630 | 1,600 | 2,030 | 226.89% |
| Trošak materijala za održavanje higijene | 1,909 | 2,150 | -241 | 88.78% |
| Trošak redovnih servisa vozila, građ. i poljop.masina | 6,875 | 14,000 | -7,125 | 49.11% |
| Trošak vanrednih servisa vozila, građ. i poljop.masina | 38,370 | 40,000 | -1,630 | 95.92% |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 45,379 | 6,000 | 39,379 | 756.31% |
| Trošak elektro materijala - za održavanje javne rasvete | 0 | 18,000 | -18,000 | 0.00% |
| Trošak materijala za izradu grobnica | 27,854 | 32,972 | -5,118 | 84.48% |
| Trošak električne energije | 7,153 | 5,500 | 1,653 | 130.05% |
| Trošak vode | 4,888 | 7,400 | -2,512 | 66.06% |
| Trošak goriva službenih vozila | 10,242 | 0 |  |  |
| Trošak goriva pogrebnih i teretnih vozila i mašina | 104,555 | 117,100 | -2,302 | 98.03% |
| Trošak ulja i maziva | 7,018 | 6,800 | 218 | 103.21% |
| Trošak održavanja osnovnih sredstava | 9,371 | 11,300 | -1,929 | 82.93% |
| Troškovi zakupa poslovnog prostora i inventara | 1,200 | 0 | 1,200 |  |
| Trošak usluga transporta | 5,120 | 0 | 5,120 |  |
| Trošak telefona | 6,880 | 6,550 | 615 | 109.39% |
| Trošak interneta | 286 | 0 |  |  |
| Trošak poštanskih usluga | 16,138 | 20,500 | -4,362 | 78.72% |
| Trošak objavljivanja umrlica i pomena | 114,717 | 96,400 | 18,317 | 119.00% |
| Trošak reprezentacije | 2,000 | 2,000 | 0 | 99.98% |
| Trošak osiguranja vozila | 1,384 | 2,500 | -1,116 | 55.34% |
| Trošak registracije vozila | 8,809 | 13,000 | -4,191 | 67.76% |
| Trošak osiguranja zaposlenih | 2,740 | 1,800 | 940 | 152.22% |
| Trošak platnog prometa | 3,654 | 3,060 | 594 | 119.41% |
| Trošak bankarskih usluga | 328 | 0 | 328 |  |
| Trošak ptt provizija | 5 | 0 | 5 |  |
| Trošak članarina | 600 | 600 | 0 | 100.00% |
| Trošak advokatskih usluga | 2,777 | 4,800 | -2,023 | 57.86% |
| Trošak notarskih usluga | 38 | 0 | 38 |  |
| Trošak administrativnih taksi | 398 | 650 | -252 | 61.23% |
| Trošak donacija - novčanih i drugih pomoći | 412 | 0 | 412 |  |
| Trošak provizije Agencije za zapošljavanje | 2,160 | 0 | 2,160 |  |
| Trošak ostalih usluga | 28,527 | 10,000 | 18,527 | 285.27% |
| Ostali nematerijalni troškovi | 7,272 | 0 | 7,272 |  |
| Troškovi štampe i pakovanja računa | 3,249 | 4,900 | -1,651 | 66.31% |
| Trošak usluga zaštite na radu | 5,152 | 6,160 | -1,008 | 83.64% |
| Troškovi usluga obezbjeđenja | 19,333 | 20,400 | -1,067 | 94.77% |
| Troškovi javnog izvršitelja | 4,562 | 5,900 | -1,338 | 77.32% |
| UKUPNO LIČNA PRIMANJA | 1,467,733 | 1,349,062 | 118,671 | 108.80% |
| UKUPNO OSTALI RASHODI | 565,698 | 517,882 | 47,816 | 109.23% |
| UKUPNO RASHODI | 2,033,430 | 1,866,944 | 166,486 | 108.92% |
| REZULTAT IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -124,758 | 77,739 | -202,497 | -160.48% |
| Trošak amortizacije | 27,296 | 45,000 | -17,704 | 60.66% |
| REZULTAT SA AMORTIZACIJOM | -152,053 | 32,739 | -184,792 | -464.44% |
| Prihodi od kamata | 111 | 2,000 | -1,889 | 5.56% |
| Rashodi kamata | 934 | 1,900 | -966 | 49.14% |
| FINANSIJSKI REZULTAT | -822 | 100 | -922 | -822.46% |
| Kapitalni dobici osnovnih sredstava i nemater.ulag. | 0 | 0 | 0 |  |
| Viškovi | 0 | 0 | 0 |  |
| Naplaćena otpisana potraživanja | 923 | 0 | 923 |  |
| Prihod od refundacije | 0 | 0 | 0 |  |
| Prihod od smanjenja obaveza | 48 | 0 | 48 |  |
| Prihod od sudskih taksi | 0 | 0 | 0 |  |
| Prihodi od sudskih sporova | 379 | 0 | 379 |  |
| Prihod od javnog izvršitelja | 0 | 0 | 0 |  |
| Prihod od usklađivanja vrij.nekretnina, postr.i opreme | 0 | 0 | 0 |  |
| Prihod od usklađivanja vrij. potraživanja i obaveza | 0 | 0 | 0 |  |
| Prihod iz ranijih izvještajnih perioda | 69 | 0 | 69 |  |
| Kapitalni gubici osnovnih sredstava i nemater.ulag. | 0 | 0 | 0 |  |
| Manjkovi | 0 | 0 | 0 |  |
| Rashod po osnovu otpisa potraživanja | 16,197 | 0 | 16,197 |  |
| Rashod po osnovu rashodovanja zaliha, mater., robe i sit.inv. | 39,047 | 0 | 39,047 |  |
| Rashod po osnovu sudskih taksi | 600 | 0 | 600 |  |
| Rashod po osnovu sudskih sporova-naknada štete | 5,776 | 0 | 5,776 |  |
| Rashod od usklađivanja vrij.nekretnina, postr.i opreme | 0 | 0 | 0 |  |
| Rashod od usklađivanja vrij. potraživanja i obaveza | 0 | 0 | 0 |  |
| Rashodi ranijih godina | 1,108,961 | 0 | 1,108,961 |  |
|  |  | 0 |  |  |
| REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI | -1,169,161 | 0 | -1,169,161 |  |
| NETO REZULTAT | -1,322,037 | 32,839 | -1,354,876 | -4025.81% |

Komparacija poslovnih aktivnosti u odnosu na prethodnu 2024. godinu

|  | tekuća godina | prethodna godina | razlika u nominalnom iznosu | ostvareno u odnosu na prethodnu godinu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prihod od pogrebne opreme | 63,693.49 | 58,792.84 | 4,900.65 | 108.34% |
| Prihod od pogrebnih usluga | 53,842.27 | 54,272.37 | -430.10 | 99.21% |
| Prihod od objavljivanja umrlica i pomena | 159,159.76 | 124,743.50 | 34,416.26 | 127.59% |
| Prihod od prodaje grobnica | 224,392.64 | 168,924.98 | 55,467.66 | 132.84% |
| Prihod od održavanja groblja | 32,827.10 | 31,960.63 | 866.47 | 102.71% |
| Prihod - održavanje javnih površina | 457,483.82 | 404,730.38 | 52,753.44 | 113.03% |
| Prihod - održavanje javne rasvjete | 58,264.29 | 58,783.55 | -519.26 | 99.12% |
| Prihod - odrzavanje zelenila | 126,344.04 | 105,112.83 | 21,231.21 | 120.20% |
| Prihod - prevoz đaka i studenata | 11,846.38 | 16,394.20 | -4,547.82 | 72.26% |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - fizička lica | 173,208.73 | 170,840.03 | 2,368.70 | 101.39% |
| Prihod - odvoz komunalnog otpada - pravna lica | 305,225.93 | 269,650.75 | 35,575.18 | 113.19% |
| Prihod - vanredni odvoz otpada | 82,543.96 | 44,391.23 | 38,152.73 | 185.95% |
| Prihod od održavanja tezgi | 29,519.82 | 28,533.86 | 985.96 | 103.46% |
| Prihod od prodaje cvijeća | 392.50 | 168.22 | 224.28 | 233.33% |
| Prihod od upotrebe toaleta gradske tržnice | 387.18 | 368.99 | 18.19 | 104.93% |
| Prihod od autobuske stanice | 75,263.29 | 81,427.32 | -6,164.03 | 92.43% |
| Prihod od parkinga | 47,109.80 | 26,999.19 | 20,110.61 | 174.49% |
| Prihod od pružanja ostalih usluga | 1,031.31 | 24,161.87 | -23,130.56 | 4.27% |
| Prihod od zakupa | 1,678.25 | 1,395.47 | 282.78 | 120.26% |
| Prihod od javnog izvršitelja | 2,855.78 | 4,023.66 | -1,167.88 | 70.97% |
| Prihod od provizije Western Union | 252.52 | 7.26 | 245.26 | 3478.24% |
| Ostali prihodi | 1,349.97 | 3,534.95 | -2,184.98 | 38.19% |
| UKUPNO PRIHODI | 1,908,672.83 | 1,679,218.08 | 229,454.75 | 113.66% |
| Trošak neto zarada | 1,025,203.87 | 946,510.95 | 78,692.92 | 108.31% |
| Trošak poreza i doprinosa na zarade | 190,427.65 | 280,022.41 | -89,594.76 | 68.00% |
| Trošak neto - ugovor o djelu | 166,236.99 | 71,325.39 | 94,911.60 | 233.07% |
| Trošak poreza i doprinosa - ugovor o djelu | 27,761.71 | 17,407.17 | 10,354.54 | 159.48% |
| Trošak neto - dopunski rad | 24,193.46 | 17,740.00 | 6,453.46 | 136.38% |
| Trošak poreza i doprinosa - dopunski rad | 5,101.35 | 5,913.45 | -812.10 | 86.27% |
| Trošak neto - Odbor direktora | 10,780.00 | 10,080.00 | 700.00 | 106.94% |
| Trošak poreza i doprinosa - Odbor direktora | 3,916.74 | 3,007.15 | 909.59 | 130.25% |
| Trošak zakupa neto - fizičko lice | 2,400.00 | 1,800.00 | 600.00 | 133.33% |
| Trošak poreza i doprinosa - fizičko lice | 809.51 | 606.84 | 202.67 | 133.40% |
| Trošak dnevnica za službena putovanja | 1,872.15 | 948.40 | 923.75 | 197.40% |
| Trošak smještaja na službenom putu | 665.48 | 448.50 | 216.98 | 148.38% |
| Trošak prevoza na službenom putu | 121.50 | 76.50 | 45.00 | 158.82% |
| Troškovi pomoći zaposlenima | 6,269.97 | 3,950.00 | 2,319.97 | 158.73% |
| Troškovi jubilarnih nagrada za zaposlene | 1,972.37 | 4,636.21 | -2,663.84 | 42.54% |
| Nabavna vrijednost prodate robe u maloprodaji | 27,698.69 | 30,949.66 | -3,250.97 | 89.50% |
| Nabavna vrijednost prodate robe u maloprodaji - cvijeće | 346.00 | 81.96 | 264.04 | 422.16% |
| Trošak auto guma | 9,049.20 | 3,764.98 | 5,284.22 | 240.35% |
| Trošak alata i sitnog inventara | 7,076.30 | 11,305.89 | -4,229.59 | 62.59% |
| Trošak za rashodovanu HTZ opremu | 8,734.33 | 20,441.63 | -11,707.30 | 42.73% |
| Trošak sitnog potrošnog materijala | 0.00 | 432.83 | -432.83 | 0.00% |
| Trošak kancelarijskog materijala | 7,810.56 | 7,777.90 | 32.66 | 100.42% |
| Trošak sadnog i sjemenskog materijala | 3,630.17 | 1,309.07 | 2,321.10 | 277.31% |
| Trošak materijala za održavanje higijene | 1,908.72 | 2,046.80 | -138.08 | 93.25% |
| Trošak redovnih servisa vozila, građ. i poljop.masina | 6,875.31 | 13,142.64 | -6,267.33 | 52.31% |
| Trošak vanrednih servisa vozila, građ. i poljop.masina | 38,369.62 | 50,461.00 | -12,091.38 | 76.04% |
| Trošak ostalog potrošnog materijala | 45,378.68 | 27,923.73 | 17,454.95 | 162.51% |
| Trošak materijala za izradu grobnica | 27,853.63 | 28,745.14 | -891.51 | 96.90% |
| Trošak električne energije | 7,152.98 | 6,049.34 | 1,103.64 | 118.24% |
| Trošak vode | 4,888.42 | 7,983.39 | -3,094.97 | 61.23% |
| Trošak goriva službenih vozila | 10,242.25 | 6,631.57 | 3,610.68 | 154.45% |
| Trošak goriva pogrebnih i teretnih vozila i mašina | 104,555.34 | 112,814.58 | -8,259.24 | 92.68% |
| Trošak ulja i maziva | 7,018.20 | 6,475.33 | 542.87 | 108.38% |
| Trošak održavanja osnovnih sredstava | 9,371.28 | 5,916.32 | 3,454.96 | 158.40% |
| Troškovi zakupa poslovnog prostora i inventara | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 100.00% |
| Trošak usluga transporta | 5,120.00 | 4,781.00 | 339.00 | 107.09% |
| Trošak telefona | 6,879.54 | 5,295.29 | 1,584.25 | 129.92% |
| Trošak interneta | 285.75 | 1,253.21 | -967.46 | 22.80% |
| Trošak poštanskih usluga | 16,137.51 | 21,159.69 | -5,022.18 | 76.27% |
| Trošak objavljivanja umrlica i pomena | 114,717.02 | 102,295.80 | 12,421.22 | 112.14% |
| Trošak reprezentacije | 1,999.67 | 4,670.42 | -2,670.75 | 42.82% |
| Trošak osiguranja vozila | 1,383.60 | 1,255.02 | 128.58 | 110.25% |
| Trošak registracije vozila | 8,809.01 | 9,694.72 | -885.71 | 90.86% |
| Trošak osiguranja zaposlenih | 2,739.91 | 2,058.92 | 680.99 | 133.08% |
| Trošak platnog prometa | 3,653.98 | 2,741.55 | 912.43 | 133.28% |
| Trošak bankarskih usluga | 327.62 | 427.58 | -99.96 | 76.62% |
| Trošak ptt provizija | 5.00 | 0.00 | 5.00 |  |
| Trošak članarina | 600.00 | 641.32 | -41.32 | 93.56% |
| Trošak advokatskih usluga | 2,777.14 | 6,427.50 | -3,650.36 | 43.21% |
| Trošak notarskih usluga | 37.50 | 203.50 | -166.00 | 18.43% |
| Trošak administrativnih taksi | 398.00 | 563.00 | -165.00 | 70.69% |
| Trošak donacija - novčanih i drugih pomoći | 411.73 | 0.00 | 411.73 |  |
| Trošak provizije Agencije za zapošljavanje | 2,160.00 | 0.00 | 2,160.00 |  |
| Trošak ostalih usluga | 28,527.23 | 13,041.36 | 15,485.87 | 218.74% |
| Ostali nematerijalni troškovi | 7,272.08 | 530.00 | 6,742.08 | 1372.09% |
| Troškovi štampe i pakovanja računa | 3,249.17 | 4,777.25 | -1,528.08 | 68.01% |
| Trošak usluga zaštite na radu | 5,152.00 | 5,492.74 | -340.74 | 93.80% |
| Troškovi usluga obezbjeđenja | 19,332.80 | 18,636.77 | 696.03 | 103.73% |
| Troškovi javnog izvršitelja | 4,561.72 | 4,955.25 | -393.53 | 92.06% |
| UKUPNO LIČNA PRIMANJA | 1,467,732.75 | 1,364,472.97 | 103,259.78 | 107.57% |
| UKUPNO OSTALI RASHODI | 565,697.66 | 556,355.65 | 9,342.01 | 101.68% |
| UKUPNO RASHODI | 2,033,430.41 | 1,920,828.62 | 112,601.79 | 105.86% |
| REZULTAT IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI | -124,757.58 | -241,610.54 | 116,852.96 | 51.64% |
| Trošak amortizacije | 27,295.81 | 29,450.00 | -2,154.19 | 92.69% |
| REZULTAT SA AMORTIZACIJOM | -152,053.39 | -271,060.54 | 119,007.15 | 56.10% |
| Prihodi od kamata | 111.28 | 1,009.62 | -898.34 | 11.02% |
| Rashodi kamata | 933.74 | 1,582.29 | -648.55 | 59.01% |
| FINANSIJSKI REZULTAT | -822.46 | -572.67 | -249.79 | 143.62% |
| Kapitalni dobici osnovnih sredstava i nemater.ulag. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Viškovi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Naplaćena otpisana potraživanja | 922.72 | 18,983.02 | -18,060.30 | 4.86% |
| Prihod od refundacije | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Prihod od smanjenja obaveza | 48.40 | 573.34 | -524.94 | 8.44% |
| Prihod od sudskih taksi | 0.00 | 276.51 | -276.51 | 0.00% |
| Prihodi od sudskih sporova | 379.05 | 733.51 | -354.46 | 51.68% |
| Prihod od javnog izvršitelja | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Prihod od usklađivanja vrij.nekretnina, postr.i opreme | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Prihod od usklađivanja vrij. potraživanja i obaveza | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Prihod iz ranijih izvještajnih perioda | 68.90 | 0.00 | 68.90 |  |
| Kapitalni gubici osnovnih sredstava i nemater.ulag. | 0.00 | 294.86 | -294.86 | 0.00% |
| Manjkovi | 0.00 | 224.87 | -224.87 | 0.00% |
| Rashod po osnovu otpisa potraživanja | 16,196.89 | 1,320.11 | 14,876.78 | 1226.93% |
| Rashod po osnovu rashodovanja zaliha, mater., robe i sit.inv. | 39,046.69 | 4,470.11 | 34,576.58 | 873.51% |
| Rashod po osnovu sudskih taksi | 600.00 | 0.00 | 600.00 |  |
| Rashod po osnovu sudskih sporova-naknada štete | 5,775.71 | 1,483.90 | 4,291.81 | 389.23% |
| Rashod od usklađivanja vrij.nekretnina, postr.i opreme | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Rashod od usklađivanja vrij. potraživanja i obaveza | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Rashodi ranijih godina | 1,108,961.25 | 726,113.32 | 382,847.93 | 152.73% |
| REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI | -1,169,161.47 | -713,340.79 | -455,820.68 | 163.90% |
| NETO REZULTAT | -1,322,037.32 | -984,974.00 | -337,063.32 | 134.22% |

RACIO POKAZATELJI

Racio analiza predstavlja osnovni instrument za procjenu finasijske pozicije i potencijala preduzeća. Stavljanjem u odnos logički povezanih cjelina iz finansijskih izvještaja (Bilans stanja i Bilans uspjeha), dolazi se do rezultata uspostavljenih relacija koji za cilj imaju ocjenu stanja i aktivnosti preduzeća.

- Pokazatelji ekonomičnosti

| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Ukupni prihodi | 1,700,795 | 1,910,203 |
| Ukupni rashodi | 2,685,769 | 3,232,240 |
| Ukupni prihodi / Ukupni rashodi | 0.63 | 0.59 |
| Ekonomičnost redovnog poslovanja | 2024 | 2025 |
| Poslovni prihodi | 1,699,785 | 1,910,092 |
| Poslovni rashodi | 2,523,841 | 3,231,306 |
| Poslovni prihodi / Poslovni rashodi | 0.67 | 0.59 |

Pokazatelji ekonomičnosti pokazuju koliki se učinak postiže u odnosu na uložene troškove.

Ako su pokazatelji ekonomičnosti > od 1 poslovanje je ekonomično.

Ako su pokazatelji ekonomičnosti = 1 poslovanje je na granici, nema ni dobitka, ni gibitka.

Ako su pokazatelji ekonomičnosti < od 1 poslovanje je neekonomično.

Pokazatelji Društva su manji od 1, jer su rashodi veći od prihoda što ukazuje da je potrebno smanjiti rashode ili povećati prihode kako bi poslovanje bilo ekonomično.

- Pokazatelji likvidnosti

| Koeficijent trenutne likvidnosti | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti | 29,416 | 36,172 |
| Kratkoročne obaveze | 4,881,920 | 5,255,979 |
| Gotovina i gotovinski ekvivalenti / Kratkoročne obaveze | 0.01 | 0.01 |
| Tekuća likvidnost | 2024 | 2025 |
| Angažovana obrtna sredstva | 1,525,160 | 1,074,597 |
| Kratkoročne obaveze | 4,881,920 | 5,255,979 |
| Angažovana obrtna sredstva / Kratkoročne obaveze | 0.31 | 0.20 |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti | 2024 | 2025 |
| Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina | 1,456,936 | 987,991 |
| Kratkoročne obaveze | 4,881,920 | 5,255,979 |
| Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina / Kratkoročne obaveze | 0.30 | 0.19 |
| Koeficijent finansijske stabilnosti | 2024 | 2025 |
| Stalna imovina | 542,416 | 642,515 |
| Kapital | -2,724,493 | -4,046,530 |
| Dugoročne obaveze | 498,134 | 583,137 |
| Stalna imovina / (Kapital + Dugoročne obaveze) | -0.24 | -0.19 |

Pokazatelji likvidnosti pokazuju sposobnost preduzeća da na vrijeme izmiri svoje kratkoročne obaveze.

Ako su pokazatelji likvidnosti > od 2 likvidnost je visoka.

Ako su pokazatelji likvidnosti između 1 i 2 likvidnost je zadovoljavajuća.

Ako su pokazatelji likvidnosti < od 1 likvidnost je niska.

Pokazatelji likvidnosti Društva su manji od 1 što ukazuje na nisku likvidnost I nedostatak sredstava za pokriće kratkoročnih obaveza.

- Pokazatelji zaduženosti

| Koeficijent zaduženosti | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Ukupne obaveze | 5,380,054 | 5,839,116 |
| Ukupna imovina | 2,655,561 | 1,792,586 |
| Ukupne obaveze / Ukupna imovina | 2.03 | 3.26 |
| Koeficijent finansijskog leveridža | 2024 | 2025 |
| Ukupne obaveze | 5,380,054 | 5,839,116 |
| Ukupan kapital | -2,724,493 | -4,046,530 |
| Ukupne obaveze / Ukupan kapital | -1.97 | -1.44 |
| Faktor zaduženosti | 2024 | 2025 |
| Ukupne obaveze | 5,380,054 | 5,839,116 |
| Neraspoređena dobit + Amortizacija | 31,025 | 27,296 |
| Ukupne obaveze / (Neraspoređena dobit + Amortizacija) | 173.41 | 213.92 |

Pokazatelji zaduženosti pokazuju odnos obaveza i kapitala, odnosno ukupne imovine i služe za procjenu rizika poslovanja, sposobnosti otplate dugova i dugoročne stabilnosti firme.

Ako je odnos obaveza i ukupne imovine < 0,5 – dobra finansijska zaduženost.

Ako je odnos obaveza i ukupne imovine između 0,5 – 0,7 – umjerena zaduženost.

Ako je odnos obaveza i ukupne imovine > 0,7 – visoka zaduženost.

Ako je odnos obaveza i kapitala < 0,5 – niska zaduženost.

Ako je odnos obaveza i ukupne imovine između 0,5 – 1,5 – umjerena zaduženost.

Ako je odnos obaveza i ukupne imovine > 2 – visoka zaduženost.

Kako su pokazatelji zaduženosti Društva u minusu, zbog negativnog kapitala, a on je takav usled akumuliranih gubitaka, ne mogu se tumačiti na standardni način i upoređivati sa referentnim vrijednostima, ali ukazuju na narušenu finanasijsku strukturu i da se Društvo finansira isključivo iz tuđih izvora, što će reći da je Društvo prezaduženo i finansijski nestabilno.

- Pokazatelji aktivnosti

| Obrt potraživanja | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Prihodi od prodaje | 1,670,406 | 1,903,181 |
| Prosječna potraživanja od kupaca | 1,277,698 | 1,188,090 |
| Prihodi od prodaje / Prosječna potraživanja od kupaca | 1.31 | 1.60 |
| Dani vezivanja potraživanja | 2024 | 2025 |
| 365 | 365 | 365 |
| Obrt potraživanja | 1.31 | 1.60 |
| 365 / Obrt potraživanja | 279.19 | 227.86 |
| Obrt zaliha | 2024 | 2025 |
| Trošak prodatih proizvoda | 289,677 | 281,379 |
| Prosječne zalihe | 82,989 | 77,415 |
| Trošak prodatih proizvoda / Prosječne zalihe | 3.49 | 3.63 |
| Obrt vezivanja zaliha | 2024 | 2025 |
| 365 | 365 | 365 |
| Obrt zaliha | 3.49 | 3.63 |
| 365 / Obrt zaliha | 104.57 | 100.42 |

Pokazatelji aktivnosti mjere koliko uspješno firma koristi svoje resurse za ostvarivanje prihoda.

Oni pokazuju kojom dinamikom se prodaju sredstva.

Za pokazatelje aktivnosti ne postoje univerzalne referentne vrijednosti, ali u praksi se najčešće koriste slijedeće vrijednosti :

Obrt potraživanja 8-12 puta godišnje.

Dani naplate 30-45 dana.

Pokazatelji aktivnosti – potraživanja Društva pokazuju da postoje problem sa naplatom, čemu u najvećoj mjeri doprinosi niska naplata, u odnosu na adekvatna potraživanja, od fizičkih lica za odvoz komunalnog otpada.

Obrt zaliha 5-10 puta godišnje.

Dani zaliha 30-70 dana.

Pokazatelji aktivnosti - zalihe Društva ukazuju da je obrt zaliha na zadovoljavajućem nivou, naročito, jer je riječ o pogrebnoj opremi i grobnicama, čija prodaja zavisi od okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, niti na njih uticati.

- Pokazatelji profitabilnosti

| EBIT | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Rezultat prije oporezivanja | -984,974 | -1,322,037 |
| Rashodi kamata | 161,928 | 934 |
| Rezultat prije oporezivanja + Rashodi kamata | -823,046 | -1,321,103 |
| EBITDA | 2024 | 2025 |
| Rezultat prije oporezivanja | -984,974 | -1,322,037 |
| Rashodi kamata | 161,928 | 934 |
| Amortizacija | 29,450 | 27,296 |
| Rezultat prije op +Kamate + Amortizacija | -793,596 | -1,293,807 |
| Stopa prinosa na kapital (ROE) | 2024 | 2025 |
| Neto rezultat | -984,974 | -1,322,037 |
| Kapital | -2,724,493 | -4,046,530 |
| Neto rezultat / Ukupan sopstveni kapital | 0.36 | 0.33 |
| Stopa prinosa sredstava (ROA) | 2024 | 2025 |
| Neto rezultat | -984,974 | -1,322,037 |
| Ukupna imovina | 2,655,561 | 1,792,586 |
| Neto rezultat / Ukupan sopstveni kapital | -0.37 | -0.74 |

Pokazatelji profitabilnosti mjere efikasnost poslovanja i sposobnost firme da generiše profit.

Referentne vrijednosti ne postoje kao fiksni brojevi, ali se u praksi koriste kao orijentacioni rasponi kako slijedi :

EBIT

Ako je pokazatelj  < 5 – niska profitabilnost.

Ako je pokazatelj od 5 – 10 – prosječna profitabilnost.

Ako je pokazatelj od 10 – 15 – dobra profitabilnost.

Ako je pokazatelj > 15 – visoka profitabilnost.

EBITDA

Ako je pokazatelj < 10 – niska profitabilnost.

Ako je pokazatelj od 10 – 20 – prosječna profitabilnost.

Ako je pokazatelj 20 – 30 – dobra profitabilnost.

Ako je pokazatelj > 30 – visoka profitabilnost.

ROE

Ako je pokazatelj < 10 – lose.

Ako je pokazatelj od 10 – 15 – solidno.

Ako je pokazatelj od 15 – 20 – dobro.

Ako je pokazatelj > 20 – visoko.

ROA

Ako je pokazatelj < 3 – nisko.

Ako je pokazatelj od 3 – 7 – prosječno.

Ako je pokazatelj > 7 – dobro.

Ako je pokazatelj > 10 – vrlo efikasno.

Pokazatelji profitabilnosti Društva su vrlo niski, jer neto rezultat iskazuje gubitak.

- Ostali pokazatelji

| Rentabilnost ukupnog kapitala | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Neto rezultat | -984,974 | -1,322,037 |
| Kapital | -2,724,493 | -4,046,530 |
| Neto rezultat / Kapital | 36.15% | 32.67% |
| Povrat na uložena sredstva | 2024 | 2025 |
| Neto rezultat | -984,974 | -1,322,037 |
| Osnovna sredstva | 542,416 | 642,515 |
| Obrtna sredstva | 1,525,160 | 1,074,597 |
| Neto rezultat/(Osnovna sredstva + Obrtna sredstva) | -47.64% | -76.99% |
| Neto profitna marža (A) | 2024 | 2025 |
| Neto rezultat | -984,974 | -1,322,037 |
| Prihod od prodaje | 1,670,406 | 1,903,181 |
| Neto profit / Prihod od prodaje | -58.97% | -69.46% |
| Neto profitna marža (B) | 2024 | 2025 |
| Neto rezultat | -984,974 | -1,322,037 |
| Ukupni prihodi | 1,700,795 | 1,910,203 |
| Neto rezultat / Ukupni prihodi | -57.91% | -69.21% |
| Ekonomičnost | 2024 | 2025 |
| Ukupni prihodi | 1,700,795 | 1,910,203 |
| Ukupni rashodi | 2,685,769 | 3,232,240 |
| Ukupni prihodi / Ukupni rashodi | 0.63 | 0.59 |
| Odnos troškova zaposlenih i poslovnih prihoda | 2024 | 2025 |
| Trošak zaposlenih | 1,225,183 | 1,467,733 |
| Poslovni prihodi | 1,699,785 | 1,910,092 |
| Trošak zaposlenih / Poslovni prihodi | 72.08% | 76.84% |
| Odnos troškova amortizacije i prihoda od prodaje | 2024 | 2025 |
| Trošak amortizacije | 0 | 0 |
| Prihodi od prodaje | 1,670,406 | 1,903,181 |
| Trošak amortizacije / Prihodi od prodaje | 0.00% | 0.00% |
| Utrošena sredstva po zaposlenom | 2024 | 2025 |
| Trošak materijala | 289,677 | 281,379 |
| Prosječan broj zaposlenih | 77 | 85 |
| Trošak materijala / Prosječan broj zaposlenih | 3,762.04 | 3,310.34 |
| Participacija troškova kamate u ukupnim rashodima | 2024 | 2025 |
| Trošak kamate | 161,928 | 934 |
| Ukupni rashodi | 2,685,769 | 3,232,240 |
| Trošak kamate / Ukupni rashodi | 6.03% | 0.03% |
| Participacija troškova kamate u ukupnim prihodima | 2024 | 2025 |
| Trošak kamate | 161,928 | 934 |
| Ukupni prihodi | 1,700,795 | 1,910,203 |
| Trošak kamate / Ukupni prihodi | 9.52% | 0.05% |
| Pokrivenost troškova kamatama - Analiza finansijske moći | 2024 | 2025 |
| Poslovni rezultat | -824,056 | -1,321,214 |
| Troškovi kamata | 161,928 | 934 |
| Poslovni dobitak / Troškovi kamata | -508.90% | -141457.60% |

Ostali pokazatelji pokazuju da li firma efikasno posluje i koliko je stabilna i održiva.

Ostali pokazatelji Društva ukazuju na neefikasno poslovanje, usled iskazanog gubitka i niske neto profitne marže.

- Rekapitulacija pokazatelja

| POKAZATELJI | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- |
| Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 0.63 | 0.59 |
| Ekonomičnost redovnog poslovanja | 0.67 | 0.59 |
| Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.31 | 0.20 |
| Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.01 | 0.01 |
| Koeficijent ubrzane likvidnosti | 0.30 | 0.19 |
| Koeficijent finansijske stabilnosti | -0.24 | -0.19 |
| Pokrivenost troškova kamatama | -5.09 | -1,414.58 |
| Neto profitna marža (A) | -0.59 | -0.69 |
| Neto profitna marža (B) | -0.58 | -0.69 |
| Participacija troškova kamate u ukupnim rashodima | 0.06 | 0.00 |
| Participacija troškova kamate u ukupnim prihodima | 0.10 | 0.00 |
| Koeficijent zaduženosti | 2.03 | 3.26 |
| Koeficijent finansijskog leveridža | -1.97 | -1.44 |
| Faktor zaduženosti | 173.41 | 213.92 |
| EBIT | -823,046 € | -1,321,103 € |
| EBITDA | -793,596 € | -1,293,807 € |
| Stopa prinosa na kapital (ROE) | 0.36 | 0.33 |
| Stopa prinosa na sredstva (ROA) | -0.37 | -0.74 |
| Obrt potraživanja | 1.31 | 1.60 |
| Dani vezivanja potraživanja | 279.19 | 227.86 |
| Obrt zaliha | 3.49 | 3.63 |
| Obrt vezivanja zaliha | 104.57 | 100.42 |

- Analiza boniteta - Z-score

Postoje brojni modeli koji se u savremenim uslovima poslovanja koriste za ocjenu kreditnog boniteta i predviđanje vjerovatnoće stečaja preduzeća. Jedan od tih modela jeste i Altmanov Z - score model. Na osnovu prilagođavanja originalnog modela predviđanja vjerovatnoće stečaja, koji je primjenljiv samo na preduzeća čijim se akcijama trguje na organizovanom tržištu, nastao je modifikovan model primenljiv na preduzeća čijim se akcijama ne trguje na organizovanom tržištu. Altmanov model je danas opšte prihvaćen model koji služi za predviđanje bankrota preduzeća. Zasniva se na analizi bilansa preduzeća.

| Z-SCORE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Pozicija | 2024 | 2025 |
| 1 | Ukupna sredstva | 2,655,561 | 1,792,586 |
| 2 | Tekuća imovina | 1,525,160 | 1,074,597 |
| 3 | Stalna imovina | 542,416 | 642,515 |
| 4 | Obrtni kapital (2-3) | 982,744 | 432,082 |
| 5 | X1 (4/1) | 0.37 | 0.24 |
| 6 | Zadržani (neraspoređeni) dobitak | 1,575 | 0 |
| 7 | X2 (6/1) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Zarada prije odbitka kamata i poreza na dobitak | -823,046 | -1,321,103 |
| 9 | X3 (8/1) | -0.31 | -0.74 |
| 10 | Kapital | -2,724,493 | -4,046,530 |
| 11 | Obaveze | 5,380,054 | 5,839,116 |
| 12 | X4 (10/11) | -0.51 | -0.69 |
| 13 | Prihodi od prodaje | 1,670,406 | 1,903,181 |
| 14 | X5 (13/1) | 0.63 | 1.06 |
| Z-SCORE |  | -0.25 | -1.50 |
| Z > 2,99 | Stabilno i uspješno poslovanje |  |  |
| 1,81 < Z < 2,99 | Postoje problemi u poslovanju |  |  |
| Z < 1,81 | Loše poslovanje |  |  |

- BEX – Business Excellence Model

BEX model se koristi za procjenu poslovne izvrsnosti preduzeća pomoću finansijskih pokazatelja zasnovanih na finansijskim izvještajima. Konstruisan je, matematičkom, primjenom četiri pokazatelja :

- X1 – Profitabilnost

- X2 – Stvaranje vrijednosti

- X3 – Likvidnost

- X4 – Snaga finansiranja

| BEX - Business Excellence Model |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Pozicija | 2024 | 2025 |
| 1 | EBIT | -823,046 | -1,321,103 |
| 2 | Ukupna aktiva | 2,655,561 | 1,792,586 |
| 3 | X1 (1/2) | -0.31 | -0.74 |
| 4 | Neto profit nakon oporezivanja | -984,974 | -1,322,037 |
| 5 | Ukupan kapital | -2,724,493 | -4,046,530 |
| 6 | X2 (4/5) | 0.36 | 0.33 |
| 7 | Obrtna sredstva | 1,525,160 | 1,074,597 |
| 8 | Ukupna aktiva | 2,655,561 | 1,792,586 |
| 9 | X3 (7/8) | 0.57 | 0.60 |
| 10 | Neto rezultat | -984,974 € | -1,322,037 € |
| 11 | Amortizacija | 29,450 € | 27,296 € |
| 12 | Ukupne obaveze | 5,380,054 € | 5,839,116 € |
| 13 | X4 (5*(10+11)/12) | -0.89 | -1.11 |
| BEX |  | -0.10 | -0.36 |
| BEX > 4 | Odlično poslovanje |  |  |
| 2 < BEX < 4 | Veoma dobro poslovanje |  |  |
| 1 < BEX < 2 | Dobro poslovanje |  |  |
| 0 < BEX < 1 | Potrebno poboljšanje |  |  |
| BEX < 0 | Loše poslovanje |  |  |

- Zmijewski score

## Zmijewski model mjeri uspješnost poslovanja, zaduženosti i likvidnosti preduzeća.

| Zmijewski-SCORE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | Pozicija | 2024 | 2025 |
| 1 | Neto dobit | -984,974 € | -1,322,037 € |
| 2 | Ukupna aktiva | 2,655,561 € | 1,792,586 € |
| 3 | X1 (1/2) | -0.37 | -0.74 |
| 4 | Ukupne obaveze | 5,380,054 € | 5,839,116 € |
| 5 | Ukupna imovina | 2,655,561 € | 1,792,586 € |
| 6 | X2 (4/5) | 2.03 | 3.26 |
| 7 | Obrtna imovina | 1,525,160 € | 1,074,597 € |
| 8 | Kratkoročne obaveze | 4,881,920 € | 5,255,979 € |
| 9 | X3 (7/8) | 0.31 | 0.20 |
| Zmijewski-SCORE (P) |  | 8.92 | 17.59 |
| P < 0,5 | Dobro poslovanje |  |  |
| P >= 0,5 | Loše poslovanje |  |  |

ZADUŽENOST

Dugoročne i kratkoročne obaveze po osnovu lizinga :

| broj Ugovora o lizingu | iznos mjesečnog anuiteta | stanje duga na 31.12.2024. | plaćeno u 2025. godini | stanje duga na 31.12.2025. | datum isteka lizinga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11702 | 184.05 | 3,681.00 | 2,208.60 | 1,472.40 | 15.08.2026. |
| 11703 | 184.05 | 3,681.00 | 2,208.60 | 1,472.40 | 15.08.2026. |
| 11704 | 197.42 | 3,949.28 | 2,369.04 | 1,580.24 | 15.08.2026. |
| 11705 | 400.93 | 8,018.60 | 4,752.00 | 3,266.60 | 15.08.2026. |

| UKUPNO | 966.45 | 19,329.88 | 11,538.24 | 7,791.64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

O C J E N E   I   Z A K LJ U Č C I

Na osnovu  Izvještaja o radu DOO „Komunalno“ Cetinje za 2025. godinu i ostvarenih rezultata neophodno je konstatovati slijedeće :

1. Finansijska godina

- Poslovnu 2025. godinu DOO „Komunalno“ Cetinje je završilo sa iskazanim gubitkom u iznosu od 1.322.037 €.

2. Komparacija u odnosu na planirane finansijske iskaze za 2025. godinu

U odnosu na finansijski plan za 2025. godinu Društvo je iskazalo neto rezultat veći od planiranog za 1.354.876 €.

Planirani prihodi od prodaje roba i usluga ostvareni su 98.15%, odnosno manje za 36.010 €.

Trošak ličnih rashoda je veći za 8,80% ili 118.670 €.

Na ovo odstupanje su uticali neplanirani rashodi, u tom obimu, po osnovu Ugovora o djelu za potrebe angažovanja za: uklanjanje stabala sa lokaliteta Novog groblja u otežanim uslovima, alpinističkom metodom, radovima na grobnicama i odvoza šuta usled tehničke neispravnosti kamiona, sa hidrauličnom dizalicom, Društva.

Ostvarenu su veći ostali rashodi za 9,23 € ili 47.816 €, na što je najveći uticaj imala veća potreba za nabavkom potrošnog materijala.

3. Komparacija u odnosu na iskazani rezultat u 2024. godini

U odnosu na prethodnu 2024. godinu Društvo je ostvarilo veći gubitak za 337.063 €.

Ostvareni su značajno veći prihodi od prodaje roba i usluga za 229.455 € ili 13,66 %.

Rashodi ličnih primanja su veći za 103.260 € ili 7,57 %, usled povećanog broja zaposlenih.

Ostali rashodi su, gotovo, na istom nivou, veći su za 9.342 € ili 1,68%.

Na iskazani gubitak, što se vidi iz gore prikazanih tabela, najveći uticaj su imali troškovi sudskih sporova iz radnog odnosa, a koji se odnose na raniji period. Oni ukupno iznose 1.108.961 €, od čega se iznos od 559.102 € odnosi na troškove po osnovu pravosnažnih presuda isplaćenim u 2025. godini, a iznos od 549.859 € se odnosi na rezervisanja za buduće troškove, po istom osnovu, shodno Međunarodnom računovodstvenom standardu 37 koji propisuje rezervisanje sadašnje obaveze koja je nastala kao rezultat prošlih događaja.

Ako analiziramo rezultat iz osnovnih poslovnih aktivnosti, isključujući knjigovodstvene troškove i troškove ranijeg perioda, koji ukupno iznose 1.197.876 €, gubitak bi iznosio 124.161 €.

Društvo nije bilo u mogućnosti, ostvarenim prihodima, anulirati ovaj gubitak u cjelosti, jer su ostvareni prihodi od odvoza komunalnog otpada za fizička lica manji za 168.791 € u odnosu na planirane, što je bilo od presudnog uticaja na gubitak iz osnovnih poslovnih aktivnosti, jer nije usvojen Cjenovnik usluga za odvoz komunalnog otpada od strane osnivača Prijestonice Cetinje.

Evidentno je da su rezervisanja u iznosu od 549.859 € dominantno uticala na iskazani gubitak.

Međutim, bilo je neophodno da se sprovedu, jer, na osnovu dosadašnjih presuda za radne sporove, postoji velika vjerovatnoća da će preostali radni sporovi biti izgubljeni i shodno MRS 37 izvršena je procjena vrijednosti tih sporova i na taj način je omogućen realniji prikaz finansijskog položaja Društva. Osim toga, poštuje se princip opreznosti, upravo MRS 37 insistira da se potencijalni gubici priznaju čim postanu vjerovatni čime se postiže transparentnost finansijskih izvještaja.

Napominjemo da se izvršena rezervisanja odnose isključivo na 2025. godinu i da ih, u skladu sa pravilima računovodstva, u sledećim godinama neće biti, bez obzira na period okončanja preostalih radnih sporova.

Takođe, veoma niska cijena za odvoz komunalnog otpada u iznosu od 0,044 € ne pokriva ni fiksne ni varijabilne troškove koji nastaju u procesu pružanja navedene usluge, što će reći da su troškovi pružanja usluga odvoza komunalnog otpada znatno veći od predmetnih prihoda, što neminovno dovodi do gubitka.

Iz gore navedenog se jasno može zakljućiti da bez povećanja cijena za odvoz komunalnog otpada DOO „Komunalno“ Cetinje ne može poslovati sa dobitkom.

VIII POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

| VRSTA POSLA |  | Zaposleni u preth. godini | Nivo kvalifikacije |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | VI ili VII1 ili više | V | IV1 | IV2 | III | II | I1 ili I2 | Ostali | Ukupno |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Upravljačko - rukovodstveni poslovi |  | 10 | 10 | / | / | / | / | / | / | / | 10 |
| Administrativno tehnički poslovi |  | 15 | 2 | / | 12 | / | / | / | 1 | / | 15 |
| Finansijsko-računovodstveni poslovi |  | 3 | 1 | / | 2 | / | / | / | / | / | 3 |
| Pravni poslovi |  | 2 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 2 |
| Osnovna djelatnost | Služba za poslove održavanja javnih površina | 29 | / | / | 5 | / | 4 | 1 | 19 | / | 29 |
|  | Služba za poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površna | 8 | / | / | 5 | / | 1 | / | 2 | / | 8 |
|  | Služba za poslove pružanja pogrebnih usluga | 12 | / | / | 6 | / | 2 | 1 | 3 | / | 12 |
|  | Ukupno (I-N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Služba za poslove pružanja usluga autobuske stanice |  | 7 | / |  | 5 | / | / | / | 2 | / | 7 |
| Služba za opšta i posebna parkirališta |  | 4 | / | / | 4 | / |  | / | / | / | 4 |
| Služba za poslove zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja |  | 5 | / | / | 5 | / | / | / | / | / | 5 |
| Logistički poslovi |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| UKUPNO: |  | 95 | / | / | / | / | / | / | / | / | 95 |

| VRSTA POSLA | Godine starosti |  |  |  |  |  | Godine staža |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | Preko 65 | do 5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-35 | Preko 35 |
| Upravljačko - rukovodstveni poslovi | / | 3 | 6 | 1 | / | / | 1 | 3 | 3 | 3 | / | / |
| Administrativno tehnički poslovi | / | 3 | 6 | 5 | / | / | / | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Finansijsko-računovodstveni poslovi | / | / | 1 | 2 | / | / | / | 1 | / | 1 | / | 2 |
| Pravni poslovi | / | 1 | / | 1 | / | / | / | 1 | / | / | 1 |  |
| Osnovna djelatnost | 9 | 15 | 9 | 9 | 6 | 1 | 12 | 14 | 11 | 3 | 6 | 2 |
| Dopunska djelatnost | / | 3 | 6 | 4 | 4 | / | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Logistički poslovi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| UKUPNO: | 9 | 25 | 28 | 22 | 10 | 1 | 15 | 26 | 20 | 14 | 13 | 7 |

| VRSTA POSLA | Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | JAN | FEB | MART | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Upravljačko - rukovodstveni poslovi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Administrativno tehnički poslovi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Finansijsko-računovodstveni poslovi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pravni poslovi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Osnovna djelatnost | 45 | 45 | 46 | 48 | 47 | 50 | 52 | 56 | 56 | 52 | 51 | 49 |
| Dopunska djelatnost | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 |
| Logistički poslovi | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| UKUPNO: | 88 | 88 | 89 | 91 | 90 | 93 | 96 | 100 | 100 | 99 | 97 | 95 |

IX REALIZACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI

U 2025. godini javne nabavke su se sprovodile u skladu sa Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 084/24)

| Redni broj | VRSTA PREDMETA JAVNE NABAVKE | PREDMET NABAVKE | UGOVORENA VRIJEDNOST | DOBAVLJAČ | PERIOD TRAJANJA UGOVORA | UGOVOR ZAKLJUČEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Usluge | Poštanske usluge | 25.500,00 | Pošta Crne Gore AD Podgorica | 12 mjeseci ili do isteka ugovorene vrijednosti | 24.03.2025. |
| 2. | Robe | Komunalna oprema i uređaji | 47.300,00 | DOO „Baranka Export- Imort Pojanović“ | Do isporuke | 02.04.2025 |
| 3. | Robe | Materijal za izradu grobnica | 32.972,00 | „GIGI GRADNJA“ DOO Podgorica | 12 mjeseci ili do isteka ugovorene vrijednosti | 10.11.2025 |
| 4. | Usluge | Usluge fizičkog obezbjeđenja imovine | 18.360,00 | D-Security DOO Podgorica | 12 mjeseci | 17.04.2025 |
| 5. | Robe | Pogrebna oprema | 31.000,00 | Vododjelnica Lazović DOO Podgorica | 12 mjeseci ili do isteka ugovorene vrijednosti | 10.11.2025 |
| 6. | Usluge | Vanredni servis vozila, građevinskih i poljoprivrednih mašina | 40.000,00 | HUMCI DOO Cetinje | 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora | 10.12.2025 |
| 7. | Usluge | Registracije vozila | 10.683,57 | AUTO HUMCI DOO Cetinje | 12 mjeseci ili do isteka ugovorene vrijednosti | 08.04.2025 |
| 8. | Robe | Gorivo (Dizel gorivo) | 105.100,00 | HUMCI DOO | 12 mjeseci ili do isteka ugovorene vrijednosti | 16.04.2025 |
| 9. | Robe | Gorivo (benzin 95) | 12.000,00 | Jugopetrol AD Podgorica | 12 mjeseci ili do isteka ugovorene vrijednosti | 10.06.2025 |
| 10. | Robe | Auto gume | 13.119,00 | Castellana co DOO Tuzi | 12 mjeseci ili do isteka ugovorene vrijednosti | 14.01.2025 |
| 11. | Robe | Nabavka motornog vozila | 22.843,80 | HUMCI DOO | Do isporuke | 22.07.2025 |
| 12. | Robe | Nabavka nadogradnje- kontejner za teretno vozilo na navlačenje sa montiranom ceradom | 13.500,00 | TEHNIX ECO INDUSTRY DOO | Do isporuke | 26.11.2025 |

X POLITIKA CIJENA

U posljednjih trinaest godina u DOO „Komunalno“ Cetinje, nijesu mijenjane cijene komunalnih usluga, za čiju izmjenu su se samo po osnovu povećanja cijene pogonskog goriva odavno stekli uslovi.

Ovo privredno društvo je u izvještajnom periodu postupajući u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima (“Sl. CG”, br. 055/16, 074/16, 002/18, 066/19, 140/22 i 084/24) pristupilo sačinjavanju  cjenovnika  komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje, odnosno usluge koje se pružaju pojedinačno korisniku i koje se mogu individualno utvrditi ili naplatiti, u skladu sa Uredbom o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga (“Sl. CG”, br. 055/20, 117/22 I 105/25)

U 2026. godini, planirano je usvajanje novog cjenovnika usluga DOO „Komunalno“ Cetinje od strane Skupštine Prijestonice Cetinje.

XI	 OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA

DOO ”Komunalno” Cetinje, je u izvještajnom periodu i pored značajno otežanih uslova za rad, prvenstveno zbog odsustva većeg dijela zapošljenih uslijed njihove privremene spriječenosti za rad, dotrajalih i neispravnih vozila, mehanizacije, opreme i sredstava za rad, realizovalo aktivnosti koje su bile planirane Program obavljanja komunalnih djelatnosti DOO „Komunalno“ Cetinje za 2025. godinu, kojom prilikom nijednog trenutka nije došlo do zastoja u obavljanju djelatnosti od javnog interesa.

Obradio:

Pomoćnik rukovodioca Službe za poslove održavanja javnih površina

Danijela Vujović______________

Rukovodilac Službe za poslove održavanja i uređenja javnih zelenih površina

Milica Lopičić___________________

Rukovodilac Službe za poslove pružanja pogrebnih usluga

Marko Bojović__________________

Rukovodilac Službe za poslove pružanja usluga autobuske stanice

Draško Pejović___________________

Konsultant Službe za poslove održavanja javne rasvjete

Nikola Martinović________________

Rukovodilac Službe za naplatu potraživanja

Marija Đuranović___________________

Rukovodilac Službe za opšta i posebna parkirališta

Dragana Krivokapić___________________

Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove

Marija Mugoša_____________________

Rukovodilac Službe za finansijske i računovodstvene poslove

Marina Martinović________________

IZVRŠNI DIREKTOR

Boško Dragutinović